多元就業開發方案

民間團體計畫作業手冊

行政院勞工委員會職業訓練局

100年4月

- 本手冊可至職訓局網站「就業促進」主題區「專案計畫」下載

http://www.evta.gov.tw/topicsite/list.asp?mfunc_id=77&site_id=2

| 目 錄 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 多元就業開發方案 | 4 |
|  | 多元就業開發方案補助作業要點 | 11 |
|  | 多元就業開發方案民間團體計畫作業手冊 | 17 |
| 壹、 | 計畫申請 | 17 |
| 貳、 | 提案審核原則及參考標準 | 18 |
| 參、 | 審查會 | 20 |
| 肆、 | 推介派工及人員進用 | 21 |
| 伍、 | 計畫管理 | 24 |
| 陸、 | 考核及評鑑 | 26 |
| 柒、 | 經費請領及核銷 | 28 |
| 圖一 | 多元就業開發方案計畫審查作業流程圖 | 30 |
| 圖二 | 多元就業開發方案推介派工作業流程圖 | 31 |
| 圖三 | 民間團體請款作業參考流程圖 | 32 |
|  | 社會型計畫相關表件 |  |
| 表一 | 民間團體申請計畫應備文件一覽表 | 35 |
| 表二 | 計畫申請摘要表 | 36 |
| 表三 | 社會型計畫撰寫格式 | 37 |
| 表四 | 參與多元就業開發方案意願書（社會型計畫） | 39 |
| 表五 | 進用及工作規範 | 40 |
| 表六 | 出勤紀錄表 | 43 |
| 表七 | 請假單參考格式 | 44 |
| 表八 | 用人費用印領清冊 | 45 |
| 表九 | 補助勞健保費印領清冊 | 46 |
| 表十 | 經費支出明細表 | 47 |
| 表十一 | 經費送審憑證明細表 | 48 |
| 表十二 | 社會型計畫執行成果報告表 | 49 |
| 表十三 | 求職紀錄證明 | 50 |
| 表十四 | 續提計畫績效指標表 | 51 |
| 表十五 | 留用/輔導就業名冊 | 52 |
|  | 經濟型計畫相關表件 |  |
| 表一 | 民間團體申請計畫應備文件一覽表 | 55 |
| 表二 | 計畫申請摘要表 | 56 |
| 表三 | 經濟型計畫撰寫格式 | 57 |
| 表四 | 參與多元就業開發方案意願書（經濟型計畫） | 60 |
| 表五 | 進用及工作規範 | 61 |
| 表六 | 出勤紀錄表 | 64 |
| 表七 | 請假單參考格式 | 65 |
| 表八 | 用人費用印領清冊 | 66 |
| 表九 | 補助勞健保費印領清冊 | 67 |
| 表十 | 經費支出明細表 | 68 |
| 表十一 | 經費送審憑證明細表 | 69 |
| 表十二 | 經濟型計畫執行成果報告表 | 70 |

| 表十三 | 求職紀錄證明 | 71 |
| --- | --- | --- |
| 表十四 | 續提計畫績效指標表 | 72 |
| 表十五 | 留用/輔導就業名冊 | 73 |
|  | 考核相關表件 |  |
| 表十六 | 計畫管理考核表 | 77 |
| 表十七 | 待改善事項追蹤管理一覽表 | 79 |
| 表十八 | 考核統計表（民間團體計畫適用範例） | 80 |
|  | 附錄 |  |
| 一、 | 行政院勞工委員會一般常用經費編列標準及結報應行注意事項 | 83 |
| 二、 | 民間團體其他費用用途內容參考表 | 88 |
| 三、 | 經勾稽家戶所得超過一百萬元暨領過退休金者之認定注意事項 | 89 |
| 四、 | 協助多元就業開發方案進用人員再就業服務實施計畫 | 92 |
| 五、 | 多元就業開發方案人員留用獎勵要點 | 97 |
| 六、 | 全民健康保險保險費負擔金額表 | 105 |
| 七、 | 勞工保險普通事故保險費被保險人與投保單位分擔金額表 | 106 |
| 八、 | 勞工保險職業保險適用行業別及費率表 | 107 |
| 九、 | 勞、健保險加退保申報表 | 109 |

多元就業開發方案

中華民國100年1月24日行政院勞工委員會

勞職業字第1000508028號令修正發布；並自

中華民國100年1月1日施行

- 行政院勞工委員會（以下簡稱本會）為建構民間團體與政府部門間促進就業之合作夥伴關係，透過促進地方發展，提升社會福祉之計畫，創造失業者在地就業機會，特訂定本方案。

- 計畫類型：

- 經濟型計畫：民間團體所提具有產業發展前景，而能提供或促進失業者就業之計畫。

- 社會型計畫：各部會、直轄市、縣（市）政府或民間團體所提為增進社會公益，且具有就業促進效益之計畫。

- 名詞定義：

- 弱勢族群：

  - 獨力負擔家計者。

  - 中高齡者。

  - 身心障礙者。

  - 原住民。

  - 生活扶助戶中有工作能力者。

  - 長期失業者。

  - 更生受保護人。

  - 家庭暴力及性侵害被害人。

  - 因家庭因素退出勞動市場二年以上，重返職場之婦女。

  - 其他經中央主管機關認定者。

- 民間團體：

    - 依人民團體法立案之社會團體、職業團體，及依民法設立之財團法人。

    - 依合作社法、儲蓄互助法及工會法設立之合作社、儲蓄互助社及工會。

- 用人單位：提案經審查核定，並進用失業者之民間團體、各部會、直轄市或縣（市）政府及其所屬機關（構）。

- 本會任務如下：

- 本方案訂定發布及修正。

- 辦理補助名額、計畫類型、申請及審查期程等相關事項之公告。

- 組成審查會：審查會視各計畫審查核定其進用人員、專案經理人、專案管理人之人數、比例，與用人費用及其他費用之補助額度。

- 政府部門計畫不定期考核及考核異常處理。

- 本會職業訓練局任務如下：

- 本方案作業手冊及相關規定之訂定。

- 預算編列與籌措。

- 受理政府部門計畫之申請，審查、計畫管理及經費核撥核銷等工作。

- 受理全國性民間團體跨公立就業服務機構轄區執行之計畫，並指定計畫預定執行地點之分區審查會審查。

- 不定期考核及評鑑。

- 本會職業訓練局所屬公立就業服務中心任務如下：

- 推廣本方案。

- 受理民間團體計畫之申請、召開分區審查會辦理審查及核定、計畫推介派工、管理及經費核撥核銷等工作。

- 民間團體計畫之諮詢輔導。

- 定期及不定期考核。

- 依本方案進用之對象如下：

- 進用人員：經公立就業服務機構推介之失業者。由用人單位錄取進用之失業者，公立就業服務機構應予核對建檔，並同意開始工作日期。

- 專案經理人及專案管理人：由用人單位自行遴選，並函請公立就業服務機構建檔。但民間團體進用之專案經理人及專案管理人，其資格須經本會職業訓練局所屬公立就業服務中心審查核定後，始能進用。

- 公立就業服務機構依下列規定辦理推介：

- 經濟型計畫以非自願性失業者、中高齡失業者為優先。

- 社會型計畫以弱勢族群及其他經本會指定之對象為限。

- 以未曾參加過公共服務擴大就業計畫、永續就業工程計畫、多元就業開發方案、臨時工作津貼等相關就業促進津貼或勞保失業給付之失業者為優先。

- 下列人員不得參加本方案：

- 已領取公教人員保險養老給付、軍人退休俸、公營事業退休金或合於勞動基準法規定之退休金者。但有特殊情形，經公立就業服務機構綜合評估，確有必要協助其就業者，不在此限。

- 用人單位之理事長、總幹事、執行長、理監事、相關領導幹部或相同職務者，及其配偶、三親等內血親、姻親，不得為本方案同一用人單位之進用人員。但其配偶、三親等內血親、姻親如符合條件，且有意願參加本方案該用人單位之失業者數量不足，得由本會職業訓練局所屬公立就業服務中心辦理專案推介，並報本會職業訓練局備查。

用人單位得進用前項第一款人員擔任經濟型計畫專案經理人或社會型計畫專案管理人。

- 民間團體延續前一年度核定計畫之相同申請案，為累積過去計畫訓練成果及執行經驗，如獲審查會通過得延用前一年度計畫所進用人員，其名額不得超過計畫核定用人名額之半數（例如核定十個名額，則最多五個名額可延用前一計畫進用人員），延用前一計畫所進用人員之名單，應送請本會職業訓練局所屬公立就業服務中心核對其資格。

- 民間團體於原住民鄉申請進用原住民族失業者之計畫，及身心障礙者有關團體申請進用身心障礙失業者之計畫，如為延續上一年度之計畫，得於申請計畫書中註明延用前一年度計畫所進用人員之名額，延用前一計畫所進用人員之名單，應送請本會職業訓練局所屬公立就業服務中心核對其資格。

- 本方案補助項目如下：

- 用人費用：用人單位進用人員及專案經理人、專案管理人之工作津貼及勞健保費。

- 其他費用：用人單位用於辦理人員訓練、督導、文具、通訊、行政業務加班費、差旅費、意外險、計畫相關活動、行銷、機具租用、服務費、雜支等。

- 依多元就業開發方案人員留用獎勵要點（以下簡稱留用獎勵要點）發給獎勵金。

- 本方案補助標準如下：

- 用人費用：

- 進用人員：依工作性質及各職務工作需求，每人每小時補助新臺幣一百零二元至一百二十五元，每月以工作二十小時至一百七十六小時為原則，依核定之工作時數計算每月補助額度，並補助其勞健保費之雇主負擔部分，以實報實銷為原則。用人單位有特殊原因需彈性調整每月工作時數，應報本會同意後辦理；本會亦得主動函知用人單位調整之。

- 專案經理人補助標準除依下列規定外，並補助其勞健保費之雇主負擔部分，以實報實銷為原則：

  - 具有碩士學位以上及一年以上相關領域（如專案管理、行銷、研發等）工作經驗者，每月補助新臺幣三萬四千元。

  - 具有學士學位及一年以上相關領域（如專案管理、行銷、研發等）工作經驗者，每月補助新臺幣二萬九千七百元。

  - 未具學士學位，但有特殊專長及管理能力，且曾任經理相當職務三年以上經驗，經本會職業訓練局所屬公立就業服務中心同意者，每月補助新臺幣二萬九千七百元。

- 專案管理人每月補助新臺幣二萬五千元，並補助其勞健保費之雇主負擔部分，以實報實銷為原則。

- 其他費用：

- 經濟型計畫：以用人費用之百分之十五為原則。

- 社會型計畫：以用人費用之百分之五為原則。

- 人員留用獎勵：符合留用獎勵要點規定滿六個月，每一名額補助新臺幣三萬元，之後依實際留用期間每滿一個月補助新臺幣五千元，每一名額合計補助最長十二個月。

- 本方案補助期間如下：

- 各部會、直轄市或縣（市）政府社會型計畫：同一計畫以補助六個月為原則，必要時得就部分計畫或工作項目需求，審查核定六個月以上之計畫。

- 民間團體社會型及經濟型計畫：同一計畫最長得連續補助三年，視其執行績效、訪視考核及接受輔導成果，逐年審查核定。

- 曾執行三年期計畫之民間團體，於計畫到期後，每自行僱用原計畫進用人員一人，可申請相對補助一人。專案經理人或專案管理人另視計畫實際需求核定。

- 民間團體應檢具下列文件一式十五份向本會職業訓練局或本會職業訓練局所屬公立就業服務中心提出申請 (由左而右、由上至下，並以A4紙張直式橫書，編排頁碼，左邊裝訂)：

- 計畫書：依本會職業訓練局所屬公立就業服務中心提供之表件格式撰寫，並檢附計畫資料電子檔，電子檔得以磁碟片或電子郵件傳送，檔案以不超過1MB為原則。

- 立案證明書：已完成法人登記者應同時檢附法人登記證書。

- 組織章程或捐助章程。

- 決議提出申請之會員（代表）大會紀錄、董事會、或理事會會議紀錄，會議紀錄應包含計畫名稱、工作項目、計畫內容及申請人數等。

- 前一年度工作報告：含教育文化或公益慈善機關或團體及其作業組織結算申報書及機關團體銷售貨物或勞務之所得計算表等向目的事業主管機關完、免稅證明。但新成立尚無年度報告者，免附。

- 計畫涉及相關目的事業主管機關主管業務之合法使用、設立或許可等文件。

- 單位組織結構與成員名單等相關資料：含經直轄市、縣（市）政府核備之理事長當選證書及理監事名單；向勞工保險局申請提供最近月份之加保人員名冊。但依法非屬投保單位者，免附。

- 曾申請執行本會相關就業促進措施補助之單位，必須具體敘明所有曾執行之計畫補助金額、人數及績效等。

- 同一計畫向二個以上機關提出申請補（捐）助，應列明全部經費內容，及向各機關申請補（捐）助之項目及金額。

前項規定資料未齊全者，經本會職業訓練局所屬公立就業服務中心通知限期補正，逾期未補正者，視同未申請。

- 各部會、直轄市或縣（市）政府應檢具下列文件一式十五份向本會職業訓練局提出申請 (由左而右、由上至下，並以A4紙張直式橫書，編排頁碼，左邊裝訂)：

- 計畫申請摘要表。

- 計畫書。

- 考核作業程序及細部考核作業須知。

- 人員教育訓練計畫。

- 計畫資料電子檔（電子檔得以磁碟片或電子郵件傳送，檔案以不超過1MB為原則）。

- 民間團體申請案未通過審查，經審查會評定具有執行能力，或所經營之地方、社區具有發展潛力者，本會職業訓練局所屬公立就業服務中心得將其納入諮詢輔導對象，以協助其研提可行性較佳之計畫。

- 本會職業訓練局及所屬公立就業服務中心辦理相關工作，其業務執行費依核定計畫經費乘以百分之四計算。

直轄市政府所屬公立就業服務機構辦理相關工作，其業務執行費依轄區內核定計畫經費乘以百分之一計算。

各部會、直轄市或縣（市）政府辦理相關工作，其業務執行費依轄區內核定計畫經費乘以百分之二計算。

- 本會職業訓練局所屬公立就業服務中心辦理顧問諮詢輔導，視民間團體用人單位實際運作狀況，適時引介適當資源，提昇個別計畫及方案整體績效。

- 民間團體計畫之考核：

- 本會職業訓練局所屬公立就業服務中心每月至少實地訪查其轄區內計畫一次。

- 本會職業訓練局辦理不定期考核及評鑑。

- 民間團體應配合接受本會職業訓練局及所屬公立就業服務中心辦理訪查、考核及評鑑；不配合者，本會職業訓練局所屬公立就業服務中心得立即終止補助。

民間團體用人單位未依核定之計畫執行，情節重大經查證屬實者，本會職業訓練局所屬公立就業服務中心應立即終止補助。

民間團體用人單位或進用人員有涉及進用資格不符、溢領或冒領工作津貼或有不當得利等情形經查屬實者，本會職業訓練局所屬公立就業服務中心得終止、撤銷或廢止原核定補助，並向用人單位或進用人員追繳已領取之補助款。

本會職業訓練局及所屬公立就業服務中心辦理訪查及考核，發現民間團體用人單位有前三項情事者，本會職業訓練局所屬公立就業服務中心得對該民間團體停止補助二年。

- 政府部門計畫之考核：

- 各部會、各縣（市）政府每月至少實地考核轄區內各工作配置地點一次。

- 各公立就業服務機構於計畫執行期間每三個月實地考核各工作配置地點一次。

- 本會辦理不定期考核。

- 政府部門計畫用人單位或進用人員有涉及進用資格不符、溢領或冒領工作津貼或有不當得利等情形經查屬實者，本會職業訓練局得終止、撤銷或廢止原核定補助。

前項用人單位補助經費之追繳作業，由本會職業訓練局負責執行；進用人員補助經費之追繳作業，由各部會、直轄市、縣（市）政府負責執行。

- 本方案經費來源，由就業安定基金支應。

多元就業開發方案補助作業要點

中華民國100年1月24日行政院勞工委員會

勞職業字第1000508031號令修正發布；並自

中華民國100年1月1日施行

- 行政院勞工委員會（以下簡稱本會）為建構民間團體與政府部門間促進就業之合作夥伴關係，透過促進地方發展，提升社會福祉之計畫，創造失業者在地就業機會，特訂定本要點。

- 本要點補助對象為依多元就業開發方案（以下簡稱本方案）執行用人計畫之民間團體及政府部門。

- 本要點補助條件如下：

- 用人計畫經審查通過者。

- 進用由公立就業服務機構依本方案規定推介之失業勞工。

- 民間團體進用經本會職業訓練局所屬公立就業服務中心核定同意之專案經理人及專案管理人。

- 政府部門依核定計畫進用之專案管理人。

- 符合多元就業開發方案人員留用獎勵要點（以下簡稱留用獎勵要點）者。

- 本要點補助標準如下：

- 用人費用：

- 進用人員：依工作性質及各職務工作需求，每人每小時補助新臺幣一百零二元至一百二十五元，每月以工作二十小時至一百七十六小時為原則，依核定之工作時數計算每月補助額度，並補助其勞健保費之雇主負擔部分，以實報實銷為原則。用人單位有特殊原因需彈性調整每月工作時數，應報本會同意後辦理；本會亦得主動函知用人單位調整之。

- 專案經理人補助標準除依下列規定外，並補助其勞健保費之雇主負擔部分，以實報實銷為原則：

  - 具有碩士學位以上及一年以上相關領域（如專案管理、行銷、研發等）工作經驗者，每月補助新臺幣三萬四千元。

  - 具有學士學位及一年以上相關領域（如專案管理、行銷、研發等）工作經驗者，每月補助新臺幣二萬九千七百元。

  - 未具學士學位，但有特殊專長及管理能力，且曾任經理相當職務三年以上經驗，經本會職業訓練局所屬公立就業服務中心同意者，每月補助新臺幣二萬九千七百元。

- 專案管理人每月補助新臺幣二萬五千元，並補助其勞健保費之雇主負擔部分，以實報實銷為原則。

- 其他費用：

- 經濟型計畫：以用人費用之百分之十五為原則。

- 社會型計畫：以用人費用之百分之五為原則。

- 符合留用獎勵計畫規定滿六個月，每一名額補助新臺幣三萬元，之後依實際留用期間每滿一個月補助新臺幣五千元，每一名額合計補助最長一年。

- 本要點經費之用途及範圍如下：

- 用人費用：用人單位進用人員、專案經理人、專案管理人之工作津貼及勞健保費。

- 其他費用：用人單位用於辦理人員訓練、督導、文具、通訊、行政業務加班費、差旅費、意外險、計畫相關活動、行銷、機具租用、服務費、雜支等。

- 業務執行費：各部會、直轄市或縣（市）政府、本會職業訓練局及公立就業服務機構為辦理本方案推廣、審查、推介、計畫管理、考核及經費核撥核銷等相關工作所需之必要費用。

- 符合留用獎勵要點所發給之獎勵金。

- 民間團體應檢具下列文件一式十五份向本會職業訓練局或本會職業訓練局所屬公立就業服務中心提出申請 (由左而右、由上至下，並以A4紙張直式橫書，編排頁碼，左邊裝訂)：

- 計畫書：依本會職業訓練局所屬公立就業服務中心提供之表件格式撰寫，並檢附計畫資料電子檔，電子檔得以磁碟片或電子郵件傳送，檔案以不超過1MB為原則。

- 立案證明書：已完成法人登記者應同時檢附法人登記證書。

- 組織章程或捐助章程。

- 決議提出申請之會員（代表）大會紀錄、董事會、或理事會會議紀錄，會議紀錄應包含計畫名稱、工作項目、計畫內容及申請人數等。

- 前一年度工作報告：含教育文化或公益慈善機關或團體及其作業組織結算申報書及機關團體銷售貨物或勞務之所得計算表等向目的事業主管機關完、免稅證明。但新成立尚無年度報告者，免附。

- 計畫涉及相關目的事業主管機關主管業務之合法使用、設立或許可等文件。

- 單位組織結構與成員名單等相關資料：含經直轄市、縣（市）政府核備之理事長當選證書及理監事名單；向勞工保險局申請提供最近月份之加保人員名冊。但依法非屬投保單位者，免附。

- 曾申請執行本會相關就業促進措施補助之單位，必須具體敘明所有曾執行之計畫補助金額、人數及績效等。

- 同一計畫向二個以上機關提出申請補（捐）助，應列明全部經費內容，及向各機關申請補（捐）助之項目及金額。

前項規定文件資料未齊全者，經本會職業訓練局所屬公立就業服務中心通知限期補正，逾期未補正者，視同未申請。

- 各部會、直轄市或縣（市）政府應檢具下列文件一式十五份向本會職業訓練局提出申請 (由左而右、由上至下，並以A4紙張直式橫書，編排頁碼，左邊裝訂)：

- 計畫申請摘要表。

- 計畫書。

- 考核作業程序及細部考核作業須知。

- 人員教育訓練計畫。

- 計畫資料電子檔（電子檔得以磁碟片或電子郵件傳送，檔案以不超過1MB為原則）。

- 本會職業訓練局及所屬公立就業服務中心應組成審查會，針對用人計畫內容可行性、效益、所需用人費用、其他費用辦理審查及核定。

審查委員應包括專家學者、政府機關及民間團體代表。

- 審查民間團體用人計畫之原則如下：

- 所提計畫內容具公共利益與社會價值。

- 所提計畫有創新的服務內容。

- 所提計畫具備協助弱勢之議題。

- 所提計畫之預期效益具體量化。

- 所提計畫包含在職訓練，有助於進用人員再就業。

- 所提計畫工作項目能提升進用人員專業技能。

- 所提計畫整合其他政府部門之經費。

- 所提計畫整合其他民間資源或團體。

- 所提計畫能有企業認養或與企業合作（如資金、設備、技術合作或支援、諮詢等）。

- 三年期申請案，所述各年度階段性營運模式及進度具體可行。

各類型計畫之補充參考原則，由本會職業訓練局另定之。

- 審查政府部門用人計畫之原則如下：

  - 計畫是否與當前政府重大施政目標相結合。

  - 執行促進在地就業政策之具體績效。

  - 就業促進效益。

  - 社會價值。

  - 其他配合之行政及民間資源。

  - 擇優核定至預算額度上限為止。

  - 曾有未落實管理機制，違反規定之情事者，得予減列員額。

- 用人單位應於用人計畫核定後二個月內，洽公立就業服務機構辦理人員推介、進用及派工程序，未於期限內完成之名額，本會職業訓練局所屬公立就業服務中心應予註銷。

- 民間團體用人單位應按月檢送用人費用（派工及經費印領清冊、勞健保費印領清冊）、職業訓練費用、諮詢陪伴費用及其他費用之原始憑證或表冊，向本會職業訓練局所屬公立就業服務中心辦理經費請領及核銷事宜。

政府部門用人單位依核定計畫，掣據向本會職業訓練局申領計畫經費，並辦理年度結報。計畫結束後須於三個月內向本會職業訓練局辦理核銷結案，並繳回餘款。

受補助經費結報時，除應詳列支出用途外，並應列明全部實支經費總額及各機關實際補助金額。

受補助經費產生之利息，於補助案件結案時繳回，若尚有結餘款亦應一併繳回；另產生之其他衍生收入之處理方式，另定作業規定規範之。

- 民間團體每三個月應檢送執行成果報告表，至本會職業訓練局所屬公立就業服務中心備查。

政府部門計畫每三個月應彙送執行成果報告表至本會備查。

用人單位於填寫執行成果報告表時，應依各核定工作項目分別填寫實際執行量化數據。未達預期效益百分之八十時，應說明其原因。

- 本會職業訓練局所屬公立就業服務中心辦理顧問諮詢輔導，視民間團體用人單位實際運作狀況，適時引介適當資源，提昇個別計畫及方案整體績效。

民間團體申請案未通過審查，經審查會評定具有執行能力，或所經營之地方、社區具有發展潛力者，本會職業訓練局所屬公立就業服務中心得將其納入諮詢輔導對象，以協助其研提可行性較佳之計畫。

- 民間團體計畫之考核：

- 本會職業訓練局所屬公立就業服務中心每月至少實地訪查其轄區內計畫一次。

- 本會職業訓練局辦理不定期考核及評鑑。

- 民間團體應配合接受本會職業訓練局及所屬公立就業服務中心辦理訪查、考核及評鑑；不配合者，本會職業訓練局所屬公立就業服務中心得立即終止補助。

民間團體用人單位未依核定之計畫執行，情節重大經查證屬實者，本會職業訓練局所屬公立就業服務中心應立即終止補助。

民間團體用人單位或進用人員有涉及進用資格不符、溢領或冒領工作津貼或有不當得利等情形經查屬實者，本會職業訓練局所屬公立就業服務中心得終止、撤銷或廢止原核定補助，並向用人單位或進用人員追繳已領取之補助款。

本會職業訓練局及所屬公立就業服務中心辦理訪查及考核，發現民間團體用人單位有前三項情事者，本會職業訓練局所屬公立就業服務中心得對該民間團體停止補助二年。

- 政府部門計畫之考核：

- 各部會、各縣（市）政府每月至少實地考核轄區內各工作配置地點一次。

- 各公立就業服務機構於計畫執行期間每三個月實地考核各工作配置地點一次。

- 本會辦理不定期考核。

- 政府部門計畫用人單位或進用人員有涉及進用資格不符、溢領或冒領工作津貼或有不當得利等情形經查屬實者，本會職業訓練局得終止、撤銷或廢止原核定補助。

前項用人單位補助經費之追繳作業，由本會職業訓練局負責執行；進用人員補助經費之追繳作業，由各部會、直轄市、縣（市）政府負責執行。。

- 用人單位受補助經費中如涉及採購事項，應依政府採購法等相關規定辦理。

- 本要點經費來源，由就業安定基金支應。

- 本要點未盡事宜，依多元就業開發方案及本會相關規定辦理。

多元就業開發方案民間團體計畫作業手冊

中華民國○年○月○日

行政院勞工委員會勞職業字第○○○號函頒修正

    - 計畫申請

  - 凡於中華民國境內合法立案之民間團體得申請多元就業開發方案（以下簡稱本方案）。

  - 民間團體申請計畫應依本會規劃之申請審查時程提出申請（受理時間請洽本會職業訓練局及本會職業訓練局所屬公立就業服務中心、以下簡稱職訓局屬就服中心），各年度核定計畫執行期間最長以核定年度一月一日起至同年度十二月三十一日止。

  - 曾執行本會永續就業工程計畫或多元就業開發方案之申請單位，必須具體敘明所有曾執行之計畫績效，包括計畫結束後填寫之留用名冊，說明留用人數、比例及輔導進入常態職場人數、比例等，並提供前執行計畫之完整專戶存摺影本供參。

  - 專案經理人及專案管理人之任務與權責應於計畫書中明定。

  - 本方案所稱留用指於計畫執行期間或結束後，原進用人員改由用人單位自付薪資繼續僱用，僱用期間接續達六個月以上，並支付其勞工保險、就業保險及全民健康保險等費用之雇主負擔部分（須向勞保局變更被保險人為非多元就業開發方案進用人員之身分）。其所支付進用人員最低薪資標準如下：

    - 全時工作留用人員：每人每月薪資不得低於勞動基準法所定基本工資。

    - 部分工時留用人員：僅適用原為部分工時進用之人員，且留用薪資不得低於原補助工作津貼。

  - 計畫之留用比例，其計算方式為補助人數為十人以上者，應至少留用二人；補助未達十人者，應至少留用一人。但專案經理人或專案管理人，不計入。

初次申請經濟型計畫，其第一年之留用比例得由用人單位自訂。

三年期滿計畫申請相對補助者，應於計畫書中一併提出留用人數及名單，並說明留用人員之工作項目及內容。

為利核算留用比例，用人單位應提供留用事實之佐證，如勞保變更身分續保申請書等。

  - 三年期計畫用人單位應配合多元就業開發方案各年度審查會議期程提送續提計畫，檢附下列文件函送職訓局屬就服中心：

    - 續提計畫績效指標表：含指定項目及自選項目，其中自選項目以核定計畫工作項目為限。

    - 依下年度實際需求修正之計畫書及修正對照表各十五份，如計畫無修正，須檢附原核定計畫書。

    - 用人單位未依上開時程申請續提計畫，如以原計畫內容為基礎再提出新計畫之申請，本會不予受理。

    - 職訓局屬就服中心於接獲用人單位所送之續提計畫相關文件後，即參考原核定計畫書進行書面審查或實地查核。

  - 申請單位所送各種書面參考資料（含照片），應自行留存備分。未獲審查會通過之計畫，得於審查會舉行後十四日內向職訓局屬就服中心領回，逾期不領回者，職訓局屬就服中心不負保管責任。

    - 提案審核原則及參考標準

  - 審查會依據下列參考標準評估組織承載能力：

- 組織之架構及成員工作職掌與申請計畫內容是否相當。

- 財務結構及執行管理是否健全。

- 申請計畫內容是否符合其組織章程或捐助章程及目的事業主管機關相關法規規定。

- 曾執行永續就業工程計畫或多元就業開發方案之計畫績效。

  - 審查會依據下列參考指標進行審查，符合指標項目數愈多者列為較優先補助之參據：

- 所提計畫內容具公共利益與社會價值。

- 所提計畫有創新的服務內容。

- 所提計畫具備協助弱勢之議題。

- 所提計畫之預期效益具體量化。

- 所提計畫包含在職訓練，有助於進用人員再就業。

- 所提計畫工作項目能提升進用人員專業技能。

- 所提計畫整合其他政府部門之經費。

- 所提計畫整合其他民間資源或團體。

- 所提計畫能有企業認養或與企業合作（如資金、設備、技術合作或支援、諮詢等）。

- 三年期申請案，所述各年度階段性營運模式及進度具體可行。

社會型計畫另評估下列指標進行審查：

- 所提計畫的服務對象為原住民或其他弱勢族群。

- 所提計畫能改善生活環境、增進社會福祉，且具有就業促進之效益。

- 所提計畫雖有收入並具備產業發展潛力，但尚未發展成熟，可提案申請社會型計畫。

經濟型計畫另評估下列指標進行審查：

- 所提計畫具產業發展潛力。

- 所提計畫具財務收入機制。

- 所提計畫有明確行銷規劃。

- 所提計畫收入及支出相關報表估算合理確實。

- 所提計畫之獲利能力，在補助結束後仍可能持續經營。

- 所提計畫預期之盈餘可支持用人單位依比例留用人員。

  - 有關合作社所提申請案，其審查原則如下：

- 經濟型計畫如有排擠產業季節性之短期工作機會之情形，原則不予補助。除經濟型計畫外，合作社亦可提社會型計畫，例如安全檢驗、品質管制、產品開發等，具公益性社會價值、可促進農產品加值及創新、提昇工作者專業技能之工作項目。

- 直接農產品生產人力及原屬社員所從事直接生產之工作，原則不予補助。但考量研發過程不會立即產生經濟效益，生產合作社若為專案開發新加工品，可申請補助開發所需人力三分之一至二分之一人力。惟應於計畫書中敘明補助人力所創造產值佔整體收入比例，並提供具體效益評估指標。

- 「儲蓄互助社」申請計畫原則應符合以下條件，再視計畫內容予以審查核定：

  - 社員數：三百人以上。

  - 股金數：達新臺幣一千五百萬元。

  - 專職人員（不含社務助理）：聘僱一人以上。

  - 需有自用辦公室。

  - 經中華民國儲蓄互助協會查核評定（前一年度）甲等以上。

  - 社員股金儲蓄率（前一年度）達百分之七十以上。

  - 公益金提撥使用率（前一年度）達百分之七十以上。

  - 參加中華民國儲蓄互助協會辦理之社幹部研習出席率（近二年）達百分之八十以上。

  - 相對補助計畫之審查核定標準，第一年為每留用一人得申請補助進用一名失業者，之後每年遞減其補助比例，當年度補助比例最高為前一年度補助比例之三分之二。

  - 下列情形原則不予補助：

- 計畫內容與政府辦理之其他促進就業措施所提供之工作、地點等內容重複且無弱勢或偏遠、離島考量者。

- 工作項目係清潔環境、協助庶務等，未能提昇進用人員技能，且無弱勢或偏遠、離島考量者。

- 單純會務協助人力申請案。

- 身心障礙相關團體申請計畫其中庇護性工場之庇護性學員。

- 用於直接從事農作耕種之計畫，可能涉及擾亂農產品市場價格，造成不公平競爭者。

- 農會所提申請案不具創新性、實驗性及促進就業效益，無法與其傳統業務區隔者。

    - 審查會

  - 審查委員之敦聘事宜由本會負責，職訓局屬就服中心受理計畫申請，並於當地召集分區審查會。

  - 各分區審查會置審查委員若干名，其組成及運作方式如下：

- 共同委員：

  - 召集人一名：由本會指定。

  - 副召集人一名：本局代表。

  - 行政院經濟建設委員會代表委員一名。

  - 本會指定專家學者委員若干名。

- 分區委員：

- 申請案所在地之縣市政府指派代表一名擔任其轄區計畫審查時之委員，以納入所在地縣市政府對申請案之意見，非固定出席委員。

- 專家學者委員及具民間團體操作實務之委員若干名，由職訓局屬就服中心將建議委員名單送本會核定後敦聘之。

  - 審查會至少須有前點第一款第三目至第五目共同委員其中二名以上出席方得舉行，以協助主席維持方案全區標準與方案精神一致性。

每次審查會之委員出席人數，除共同委員至少四名外，分區委員至少三名以上（其中民間團體委員至少一名）始得舉行審查會，委員總出席人數以不超過十一名為原則。

  - 全國性民間團體跨職訓局屬就服中心轄區執行計畫之提案，由計畫預定執行地點之一之審查會審查。

  - 提案民間團體是否列席審查會備詢，由職訓局屬就服中心考量該次審查會申請案量及計畫性質等因素後決定。

  - 核定計畫如經決議應進行修正，審查會得就修正難度，訂定修正期限送回職訓局屬就服中心審理，如未於期限內完成者，職訓局屬就服中心得逕予註銷該核定名額。

    - 推介派工及人員進用

  - 公立就業服務機構應依下列程序建立失業者候用名冊：

- 由失業者親自填寫求職登記表，並註記時間。

- 將失業者之求職登記表資料，輸入至網際網路就業服務資訊系統中。

- 透過多元就業開發方案作業管理資訊系統資料庫，篩選出符合資格之失業者。

  - 公立就業服務機構依核定函之計畫類型及核定人數，依下列規定自候用名冊中篩選出推介名冊：

- 社會型計畫：以弱勢族群或其他經本會指定之對象為限。依據計畫核定人數，考量工作配置地點與工作項目需求等因素，篩選出計畫需求人數之三倍名單為原則。

- 經濟型計畫：以非自願性失業者、中高齡失業者為優先推介對象。依據計畫核定人數，考量工作配置地點與工作項目需求等因素，篩選出計畫需求人數之五倍名單為原則。

公立就業服務機構應自多元就業開發方案作業管理資訊系統資料庫篩選出失業者，並先電話確認其意願。如有必要，以書面通知。

經前項聯繫後，公立就業服務機構應印製推介名冊交予用人單位進行遴選。

  - 用人單位依據公立就業服務機構提供之推介名冊，應於一週內完成面試並回報公立就業服務機構遴用結果（含未錄取原因，得用傳真方式告知公立就業服務機構進用人員人數與資料）。

用人單位若未遴用足額，依其意願可再請公立就業服務機構進行推介，但最多以三次為原則。

公立就業服務機構回覆用人單位核定派工函得以傳真方式辦理（傳真函上須蓋用承辦人及主管章）。

  - 公立就業服務機構應核對用人單位之人員遴用結果、延用人員以及專案經理人（或專案管理人）後，將其人員資料建檔（如有部分工時者亦應註明），並印製該項計畫之人員進用名冊，併同留用人員名冊存檔備查。

推介未獲錄取者名單置回候用名冊。

  - 三年期計畫續提申請案，得於經核定之續提計畫名額中保留最高半數，延用原進用人員。延用人員之工作津貼由本會補助之計畫經費支應。

於原住民鄉執行並進用原住民族失業者之計畫，及身心障礙者有關團體並進用身心障礙失業者之計畫，如為延續上一年度之計畫，得於續提計畫核定名額內，延用原進用人員。

  - 公立就業服務機構得依執行計畫需求，參考第二十一點推介次數及倍數等相關規定，辦理聯合面試及派工。

  - 符合本方案進用資格條件，但非屬多元就業開發方案作業管理資訊系統資料庫之失業者，如經公立就業服務機構個案管理員評估適合參與本方案工作，且該失業者亦有參與意願，得經其同意加入專案類別資料，俟該筆資料轉入本方案資料庫後，進行專案推介。

因計畫被終止而需重新尋職之進用人員，得由個案管理員進行專案推介（或遞補）至其他多元就業開發方案用人單位。

  - 用人單位自收悉核定派工函，或於完成聯合面試後，進用人員始得開始上工，並將實際上工人員及日期通知推介之公立就業服務機構。

  - 用人單位之計畫，自本會核定函發文日起二個月內須完成人力之推介、遴用、報備、核定派工。

  - 用人單位應以進用及工作規範作為訂定契約之參考範本，或作為用人單位與進用人員工作期間權益之參據。

  - 用人單位如遇進用人員與留用人員離職，須依規定辦理人員更換、遞補，並應於人員異動之日起三日內，以書面向公立就業服務機構通報。

公立就業服務機構於用人單位通報離職員額（含延用人員）後，依缺額人數需求辦理推介及派工作業。

如有人員離職一個月以上仍未完成遞補，職訓局屬就服中心得予註銷該名額。

用人單位依本方案第十四點第三款執行相對補助計畫留用之人員離職，未於前項規定期限內遞補者，亦同。

  - 進用人員於計畫執行期間不得要求轉換至其他（多元就業開發方案、臨時工作津貼等）單位工作。

同一單位不同類型計畫之進用人員中，如有適性就業之特殊情形者，得提報公立就業服務機構專案核定後辦理轉換。

  - 專案經理人或專案管理人由用人單位自行遴選，並經用人單位理事會（董事會）通過後，報經職訓局屬就服中心參酌其資格經歷與計畫需要審理同意後始得聘用。解職時亦應敘明正當理由，提請理事會（董事會）通過後，報經職訓局屬就服中心同意。

因理事會（董事會）舉行時間，以致前項規定造成進用及解職發生困難者，得舉證報經職訓局屬就服中心同意後，於下次理事會（董事會）補行通過之程序。

  - 專案經理人或專案管理人之進用資格，不受本方案進用對象之限制。但應遵守社會團體工作人員管理辦法之相關規定，且不得由該用人單位之有給職或無給職之現職人員兼任。

專案經理人曾任經理相當職務之認定方式，由職訓局屬就服中心審理之。

  - 有關本方案第九點第一項第一款規定所稱之特殊情形者，非因資訊系統勾稽程序落差所致之情形者，公立就業服務機構應於推介前依據下列項目予以評估：

  - 個案最近一年家戶所得不超過新臺幣一百萬元，得參考本局九十四年二月四日職業字第○九四○○○三四○一號函頒經勾稽家戶所得超過一百萬元暨領過退休金者之認定注意事項之方式，請失業者檢具相關證明文件辦理。

  - 個案所領取之退休金不足以支應最低生活所需，且有無工作之配偶或直系親屬扶養責任。

  - 個案之就業能力與居住地點之就業機會匱乏。

  - 未符合上開條件，但有其他情形足以證明個案亟需本方案之協助，經公立就業服務機構實地訪查確認有其必要者。

  - 公立就業服務機構應辦理進用人員相關權責工作如下：

    - 輔導進用人員簽署參與多元就業開發方案意願書。

    - 彙整用人單位所進用人員之投保資料，送本會職訓局彙整提報勞保局勾稽註記。

    - 為用人單位無法繼續留用或延用之進用人員辦理就業推介作業。

    - 輔導依進用及工作規範第八點所列各款情形終止計畫之進用人員就業。

    - 用人單位如有人員異動頻繁或大量離職等情節，公立就業服務機構應詳細了解原因，必要時得暫停人員離職遞補作業。暫停遞補作業期間得不計入規定之一個月作業期。

職訓局屬就服中心尚應辦理進用人員相關權責工作如下：

    - 無法於二個月內完成人力遴用、報備、核定派工之用人單位，應註銷其未進用之核定名額。

    - 人員離職一個月以上仍未完成遞補作業者，應註銷其名額。

    - 計畫管理

  - 職訓局屬就服中心應辦理專案經理人及專案管理人訓練。

  - 用人單位於計畫奉核定後，應即進行用人程序，計畫執行期間最長自核定年度之一月一日起至該年度十二月三十一日止。

  - 用人單位應於進用人員進用日依據其工作津貼所對應之投保金額等級辦理勞工保險及全民健康保險加保作業：

- 進用人員不適用就業保險法，其勞工保險費依不包含就業保險之費率計算，用人單位填寫勞健保合一加保申報表時，應於表上註明多元就業開發方案進用人員等字樣。

- 用人單位自行留用人員部分依規定應參加就業保險。

  - 用人單位須由專人按出勤紀錄表格式管理人員出勤，進用人員須確實簽到（退），打卡、刷卡等紀錄亦同。

  - 用人單位須指派專人辦理工作指派及用人督導管理。

進用人員之工作內容、項目及配置地點應與核定計畫相符，不得任意將進用人員調派至不包含於計畫內之其他職務。

進用人員正常工時須足八小時為原則（部分工時者除外）。

  - 用人單位應於每月十日前將前月之工作津貼以金融機構轉帳方式發給進用人員。

進用人員之工作津貼，補助至當年度十二月三十一日止，並須依照核定計畫之額度辦理。

  - 為鼓勵進用人員返回正常職場，計畫執行期間用人單位因故無法繼續留用或延用之進用人員，經公立就業服務機構推介或取得相關求職紀錄證明，用人單位得依據推介或求職證明文件，給予一次半天(四小時)，最多四次之有給求職假。

  - 專案經理人或專案管理人如未能協助核定計畫達成預期績效之百分之七十，於前一計畫執行結束時檢附相關資料送經職訓局屬就服中心審閱，併同幕僚意見提送審查會討論是否適任，經決議不適任者，下年度計畫不得進用相同人員擔任專案經理人或專案管理人。

  - 進用人員因計畫需要，得經用人單位同意後，以公假方式報名參加政府機關辦理之訓練課程及相關測驗。但其總時數以不超過四十八小時為原則；若有特殊需要，應報計畫原受理單位同意後辦理。

  - 用人單位需調整計畫如工作項目、績效目標、核定工作項目之人員配置、工作地點及工作時間（含彈性調整每日工作時間）時，應函送職訓局屬就服中心申請變更計畫，由職訓局屬就服中心核定後辦理。

  - 用人單位如欲主動終止計畫之執行，須提報職訓局屬就服中心。

  - 用人單位計畫內容涉及相關目的事業主管機關之業務時，應依其法規辦理登記或許可後，再據以執行。

用人單位於計畫執行期間如遇理事長及理監事異動時，應將奉主管機關核備之文件影本函送職訓局屬就服中心。

  - 用人單位之計畫收入，含本方案之補助收入及計畫營收等應編入單位年度預決算（捐款、自籌款及他案補助款不納入）。

計畫之收入，應本於專款專用之原則，設立專帳由專人管理，並詳加紀錄以供查核，且不得與該團體會務之經費混淆。

  - 用人單位應每月將出勤紀錄檢送職訓局屬就服中心備查，每三個月應填送計畫執行單位執行成果報告表。

未依規定時限檢送相關表件者，職訓局屬就服中心得以暫停核撥用人單位其他費用方式處理。

  - 用人單位應落實核定計畫內有關再就業規劃內容，確實達成留用及輔導參與計畫之進用或延用人員進入常態職場。

用人單位應配合公立就業服務機構辦理離職人員之就業促進活動，包含再就業說明會及輔導填寫「再就業需求問卷調查表」等。

  - 本方案執行期間，用人單位不得同時就本方案進用人員申請本會其他各項促進就業津貼、獎助或訓用合一計畫補助。

  - 用人單位應接受本會及職訓局屬就服中心之諮詢輔導，對於諮詢輔導之活動應積極配合不得無故拒絕。

  - 用人單位應於計畫結束後一個月內檢送留用/輔導就業人員名冊至職訓局屬就服中心備查，並提供留用人員之工作任務、內容及督導管理方式（如上班時間、工作地點及請假規定等）。

職訓局屬就服中心按月前往用人單位訪查是否具留用事實。訪查項目包含多元就業開發方案人員留用獎勵要點之各申請要件。

未依規定檢送留用/輔導就業人員名冊，或拒絕配合職訓局屬就服中心前往訪查並提供資料者，除列為考核訪查重點，並將做為下一年度計畫審查重要參據。

  - 用人單位於核定派工後，即應製作專案經理（管理）人及進用人員識別證、宣傳吊牌、計畫宣導摺頁等，摺頁基本內容項目含「多元就業開發方案」視覺識別系統標誌、計畫名稱、計畫期程、執行單位地址、電話及指導單位（行政院勞工委員會）。

    - 考核及評鑑

  - 考核作業分工：

- 本會職業訓練局：負責考核作業之督導。

- 職訓局屬就服中心負責轄內（含直轄市）各計畫用人單位之考核作業。

  - 考核作業實施方式：

- 第一層考核：職訓局屬就服中心（站）每月至少實地考核轄區內各用人單位一次。

- 第二層考核：本會職業訓練局不定期考核，並得請各公立就業服務機構配合執行。

- 執行考核作業時，依多元就業開發方案計畫管理考核表逐項檢核填寫，考核表由考核執行單位自存備查。

  - 用人單位於計畫執行期間應備妥計畫相關資料，隨時接受本會職業訓練局及職訓局屬就服中心考核。

前項計畫相關資料，指計畫書、公文書來往紀錄、推介派工資料、勞健保險投保資料及帳單、專戶存摺及記載計畫收支之專帳帳冊、簽到退紀錄、公出或請假單及其他計畫執行相關文件或表單。

  - 為落實考核機制，辦理第一層考核之單位，應訂定考核作業程序與作業須知，內容應包括考核作業編組、流程與方式等。

  - 職訓局屬就服中心（站）應於各次考核作業結束後一週內，完成多元就業開發方案作業管理資訊系統登載作業，並按月彙報本會職業訓練局執行計畫考核成果。

  - 考核異常案件之處理原則：

- 用人單位或進用人員有下列情事之一，應視情節限期改善，未改善者得終止部分員額或終止計畫執行，如有必要應追繳經費補助款：

  - 進用人員未在預定工作地點上工。

  - 進用人員現場查勤不到。

  - 進用人員未按規定簽到（退）或未辦理公出、請假手續。

  - 專案經理人、專案管理人未專職於核定計畫相關工作者。

  - 考核發現異常限期改善而未改善者。

  - 無故不接受或不配合本會職業訓練局或職訓局屬就服中心考核，或經考核人員現場出示身分證明文件，並告知考核之事由後，仍藉故拖延或拒絕考核人員進入計畫執行場所，致考核人員無法順利進行考核並查閱計畫相關資料者。

  - 其他違反計畫相關規定者。

- 用人單位或進用人員有下列情事之一，應視情節終止部分員額（含進用人員、專案經理人與專案管理人）或立即終止計畫執行並停止經費補助，如有必要應追繳補助款，並依法處理：

- 用人單位有代工行為經查屬實者。

- 用人單位未依規定進用失業者。

- 用人單位指派進用人員從事非核定計畫工作內容經查屬實者。

- 無故拒絕接受評鑑者。

- 溢領、冒領等不實申報工作津貼及留用獎勵金經查屬實者。

- 其他違法或違反相關規定情節重大者。

  - 評鑑作業由本會辦理，得就計畫執行之品質、成果、效益等與原擬計畫等進行評鑑。

用人單位如經考核、評鑑績效良好者，得予表揚或獎勵。

公立就業服務機構應指派專人配合本會之評鑑作業。

    - 經費請領及核銷

  - 用人單位按月檢送用人費用（派工及經費印領清冊、勞健保費印領清冊）及其他費用之原始憑證或表冊向職訓局屬就服中心構辦理經費請領及核銷事宜。

每三個月辦理核銷時應同時檢送執行成果報告表。

  - 申請三年期滿相對補助之用人單位，另須依「多元就業開發方案人員留用獎勵要點」所附表格提供留用人員相關僱用資料。職訓局屬就服中心依留用人員實際僱用期間辦理相對補助之經費核銷。

  - 用人單位於計畫結束後，不得再支用任何費用，且須於職訓局屬就服中心規定期限內辦理核銷結案，並繳回孳息及餘款。

  - 用人單位其他費用支用項目：

- 辦理人員訓練、督導、文具、通訊、差旅費、意外險、計畫相關活動、行銷、機具租用、服務費、雜支等推動計畫必要費用。

- 用人單位得申請支用專人（非進用人員）督導加班費。

- 為執行計畫所需之機具設備，原則以租用方式辦理；金額一萬元以下之非消耗品，經評估確為計畫所需，得以購置方式辦理，並應依相關管理規定辦理。

  - 用人單位運用補助經費應依下列規定辦理：

    - 於計畫核定開始上工日前於金融機構設立本計畫專戶，並將專戶帳號提供辦理撥款作業之職訓局屬就服中心。本計畫相關經費之存取應運用本專戶。

    - 地處偏遠地區，無法配合「專款專用」原則設立專戶，或因金融機構限制無法辦理進用人員薪資轉帳，及自行預先墊付費用而無孳息問題之用人單位，應行文職訓局屬就服中心申請免設立專戶，職訓局屬就服中心專案審查核定並副知本會職業訓練局。職訓局屬就服中心並應加強管考，用人單位不得有未付或苛扣之情事。

    - 計畫執行之盈餘，應作為強化該計畫之持續經營及本方案進用延用留用人員之津貼補貼與後續僱用支用。

  - 多元就業開發方案進用人員及專案經理人及管理人不適用就業保險法，其勞工保險費依不包含就業保險之費率計算（相關資料可參考勞工保險局全球資訊網站http://www.bli.gov.tw/）。

補助勞健保費投保單位負擔部分之計算標準，依每小時補助工作津貼級距部分工時、一百零二元、一百一十三元及一百二十五元之不同，分別為每月一千四百元、一千九百元、二千一百元及二千四百元，專案經理人依其資格分別為每月三千一百五十元及三千六百元，專案管理人為每月二千六百五十元，保險費之支用仍以實報實銷為原則。

用人單位請領進用人員首月之勞健保費，應檢附勞工保險加保申報單（影本），第二個月起檢送持續加保證明文件，例如勞保卡或加保人員名冊。

多元就業開發方案計畫審查作業流程圖

民間團體配合各年度多元就業開發方案審查會議期程提送計畫，備齊下列文件提出申請：

1.計畫書。

2.立案證明書及組織章程或捐助章程。

3.決議提出申請之會員（代表）大會紀錄、董事會、或理事會會

議紀錄。

4.前一年度工作報告。

5.計畫涉及相關目的事業主管機關主管業務之合法使用、設立或

許可等文件。

6.組織結構與組織內專職、兼職及志工人員等相關資料，及提

出申請單位最近月份加入勞工保險人員名單。

7.曾執行本會永續就業工程計畫或多元就業開發方案之申請單

位，須具體敘明所有曾執行之計畫績效。

本會職業訓練局所屬公立就業服務中心進行書面審查(得視需要安排現場訪視)。

需補充或修正

召開審查會

由本會職業訓練局所屬公立就業服務中心於當地召開分區審查會議，其審查委員編組：

1.共同委員至少4名。

2.分區委員至少3名以

上（其中民間團體委

員至少1名）。

3.委員總出席人數不超

過11名為原則。

不予補助

依本方案相關規定辦理人員推介派工及經費核撥作業。

通過

不通過

不需修正

於規定期限內提送修正計畫至本會職業訓練局所屬公立就業服務中心審理

需修正

圖一

多元就業開發方案推介派工作業流程圖

就服中心(站)

產生推介名單

用人單位

辦理面試遴選

就服中心(站)

審核回傳錄取資料

多元就業開發方案資訊系統進行已參加多元就業註記

就服中心(站)

對就服資訊系統求職者

進行求職資料清結

就服中心(站)

輔導錄取者簽署意願書

核定准予派工

進用人員正式上工

用人單位當日加保

就服中心(站)

詢問求職者接受推介之意願

失業者辦理求職登記

(填寫求職登記表)

多元就業開發方案系統資料庫

就服資訊系統求職者資料庫

就服中心(站)依據

工作地點需求

工作項目需求

推介倍數(原則)

建立聯繫名單

審查會議紀錄

審查會

計畫審查

用人單位

就服中心(站)

建立計畫及用人需求檔

(提供人力配置需求表)

就服中心(站)

依計畫用人規定查核勾稽

確認其資格及優先順序

核定計畫一覽表

(產生報表)

(產生報表)

進用人員名冊、身分別統計報表等

就服中心(站)

進行錄取及上工日註記

(回報上工日期)

圖二

民間團體請款作業參考流程圖

圖三

（實際作業日以就服中心內部作業期間為準）

- 審核請款文件：

１．用人單位於每月２６日，彙整上月２６日至當月２５日止之出勤紀錄表及薪資印領清冊，送職訓局屬就服中心審核。【參考天數４天】

２．職訓局屬就服中心審核所送出勤紀錄表及薪資印領清冊等資料，並簽辦撥款。

３．職訓局屬就服中心於每月５日前，完成內部簽辦撥款手續並於每月６日前以電匯或開立支票方式撥付款項。【 第２＋３項參考天數６天】

- 撥款：

用人單位於收到款項後，於每月１０日前發給進用人員，以金融機構入帳日為準。【參考天數２天】

每月26日彙送請款文件

職訓局屬就服中心

用人單位

審核

資料不全，請於三日內補正後再簽辦。

每月10日前發薪

每月6日前撥款

資料無誤，立即簽辦

進用人員

社

會

型

計

畫

相

關

表

件

多元就業開發方案民間團體申請計畫應備文件一覽表

表一

| 編號 | 文件項目 | 是否具備 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 計畫書 |  |
| 2 | 立案證明書（如完成法人登記者應同時檢附法人登記證書） |  |
| 3 | 組織章程或捐助章程 |  |
| 4 | 決議提出申請之會員（代表）大會、董事會或理事會會議紀錄(含計畫名稱、工作項目、計畫內容、申請人數) |  |
| 5 | 前一年度工作報告（含教育文化或公益慈善機關或團體及其作業組織結算申報書及機關團體銷售貨物或勞務之所得計算表等向目的事業主管機關完、免稅證明，但新成立尚無年度報告者，免附） |  |
| 6 | 本計畫涉及相關目的事業主管機關主管業務之相關合法使用、設立或許可等文件。 |  |
| 7 | 組織結構與組織內專職、兼職及志工人員相關資料（含經縣市政府核備之理事長當選證書及理監事名單）。 |  |
| 8 | 向勞工保險局申請提供最近月份之加保人員名冊。但依法非屬投保單位者，免附。 |  |
| 9 | 曾申請執行本會相關就業促進措施（永續就業工程計畫、多元就業開發方案或臨時工作津貼等）之單位，必須具體敘明所有曾執行之計畫補助金額、人數及績效（含計畫結束後之留用名冊、留用人數及比例，及輔導進入常態職場人數及比例等，並提供前執行計畫之完整專戶存摺影本供參）等。 |  |
| 10 | 同一計畫向二個以上機關提出申請補（捐）助，應列明全部經費內容，及向各機關申請補（捐）助之項目及金額。 |  |
| 11 | 新申請單位提送之新計畫中須填具體量化之預期效益。 |  |
| 12 | 計畫書等資料紙本一式15份 (由左而右、由上至下，並以A4紙張直式橫書，編排頁碼，左邊裝訂)。 |  |
| 13 | 計畫書電子檔 (磁碟片或電子郵件，檔案大小以不超過1MB為原則) |  |

多元就業開發方案計畫申請摘要表

| 研提單位 表二 | 計畫名稱 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計畫類型 | 社會型計畫第○年計畫 |  |  |  |  |  |
|  | 單位(全銜) |  |  |  |  |  |  |
|  | 聯絡人姓名 及職稱 |  |  |  | 聯絡人電話 |  |  |
|  | 電子郵件 |  |  |  | 傳真號碼 |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立案證書字號 |  |  |  |  |  |  |
| 計畫（工作項目） |  |  | 人數 | 配置地址（地點） |  |  | 所需專長或技能 |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費結構 | 計畫申請經費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否曾經申請本會「永續/多元/臨時工作津貼」或其他補助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 與其他政府部門經費之整合 |  |  |  |  |  |  |
|  | 同一計畫向二個以上政府機關提出申請補助之項目與金額 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自籌款或其他民間資源 |  |  |  |  |  |  |
| 預期績效 | 創造就業機會數之可行性及比例 |  |  |  |  |  |  |
|  | 輔導進入常態職場之比例 |  |  |  |  |  |  |
|  | 符合公共利益 |  |  |  |  |  |  |
|  | 符合地方需求 |  |  |  |  |  |  |

多元就業開發方案社會型計畫書撰寫格式

計畫名稱（名稱應具體、明確，且與計畫主題相關）

表三

- 以「○○○單位多元就業開發方案○○型計畫」或類似名稱作為計畫名稱者，不予受理申請。

      - 計畫緣由

      - 目的

      - 主辦單位（含計畫負責人姓名、地址、聯絡電話）

- 請強調主辦單位過去優良的事蹟與未來執行本計畫的（人員）能力，若有合作單位亦請註明其專業之處。

      - 計畫實施期間

      - 計畫內容

- 須包含計畫完成時的具體項目與內容，並建議檢附相關的產品設計構想圖、地圖、現場照片、空間施作構想圖等。

      - 計畫人力需求及管理方式

- 含人力配置需求表、工作進度及督導機制，請詳細說明。

- 明定專案管理人之任務與權責。

| 工作項目 | 配置人數 | 配置工作之地點 | 配置工作之期間 | 進用條件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 學歷 | 專長 | 特殊條件 |
|  | 留用：○人 延用：○人 新進：○人 |  |  |  |  |  |

      - 計畫之可行性

- 執行計畫能力

      - 預期效益

- 創造弱勢族群就業機會層面。

- 社會發展層面：如繁榮地方、生態保護、文化保存、弱勢照顧、提升生活環境及品質等。

第一期預期績效

| 工作項目 | 工作(服務) 量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 總目標 | 本期 | 累計 | 估算基準 |

第二期預期績效

| 工作項目 | 工作(服務) 量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 總目標 | 本期 | 累計 | 估算基準 |

第三期預期績效

| 工作項目 | 工作(服務) 量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 總目標 | 本期 | 累計 | 估算基準 |

第四期預期績效

| 工作項目 | 工作(服務) 量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 總目標 | 本期 | 累計 | 估算基準 |

      - 經費預算

- 計算其他費用時，以用人費用5%計算為原則。

- 因工作性質特殊或具危險性，於勞健保外尚需為進用人員投保意外險者，應於計畫申請書中一併提出，所需費用在其他費用額度內支應。

第○年概算表

| 項目 |  | 經費 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預估經費 | 自 籌 款 | 申請補助經費 | 備註 |
| 人事費用 | 專案管理人 |  |  |  |  |
|  | 進用人員 |  |  |  |  |
|  | 保險費 |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |
| 其他費用 |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |

      - 附件（如差勤管理規則、各類表單及補充資料等）

打※者為審查重點提示

參與多元就業開發方案意願書（ 社會型計畫）

本人目前為失業狀態，未於其他事業單位參加勞工保險（職業工會/漁會加保者除外），願意參與行政院勞工委員會之多元就業開發方案，並接受公立就業服務機構推介至合適之計畫用人單位工作。

表四

- 本人已知計畫執行期間本人與用人單位間為公法救助關係，亦不適用就業保險法，然為使職業災害發生時能獲得保障，同意由計畫用人單位辦理勞健保加保作業。

- 本人確實符合本方案社會型計畫所限弱勢族群進用對象之一：獨力負擔家計者、中高齡者、身心障礙者、原住民、生活扶助戶中有工作能力者、長期失業者、更生受保護人、家庭暴力及性侵害被害人、因家庭因素退出勞動市場二年以上，重返職場之婦女、其他經中央主管機關認定者。

- 參與期間本人願意遵守本方案相關工作規範。

- 本人目前未擔任用人單位組織之理監事或相關領導幹部。

- 除由公立就業服務機構辦理專案推介者外，本人非屬用人單位現任理事長、總幹事、執行長、理監事或相同職務之配偶及三親等內血親、姻親。

- 本人未曾領取公教人員保險養老給付、軍人退休俸、公營事業退休金或合於勞動基準法規定之退休金。

- 本人目前未領取失業給付或正申領中。

- 如有違上述事實者，願立即離職並繳回溢領款項。

立書人：

身分證統一編號：

戶籍地址：

通訊地址：

聯絡電話：

中華民國           年         月           日

| 進用及工作規範 表五 |  |
| --- | --- |
| 一、 | 為提供用人單位及進用人員工作期間權益之參據或作為訂定契約之參考範本，特訂定本工作規範。本工作規範未規定者，依其他法規、多元就業開發方案、及用人單位規定辦理。 |
| 二、 | 用人單位於決定遴用之際即須明確告知進用人員工作起訖日、工作時間、進用及工作規範等相關內容。 |
| 三、 | 進用人員工作期間須接受用人單位之監督指揮。 |
| 四、 | 進用人員每月工作日數以不超過二十二日（一百七十六小時）為原則。 進用人員每日正常工作時間以八小時為原則（部分工時者除外）。用人單位於必要時，得調整每日工作時間至十小時（惟須經進用人員同意，並於用人單位監督管理之下工作）。 專案經理人及專案管理人之上工天數應配合用人單位或比照勞動基準法之相關規定。 |
| 五、 | 進用人員除公假、公傷病假及求職假於進用期間內計給工作津貼外，其他事由之請假均不發給工作津貼。 請假不足一日者以比例計算工作津貼。 專案經理人及專案管理人以補助之月工作津貼除以240小時之方式計算時薪標準。 |
| 六、 | 參與計畫所給付之工作津貼核屬所得稅法第十四條第一項第三類之薪資所得，應由用人單位（扣繳義務人）依法扣繳稅款，並由進用人員（受領人）依規定併計當年度綜合所得總額中申報納稅。 |
| 七、 | 進用人員、專案經理（管理）人請假，應填具假單或公出申請，經用人單位同意後，始得離開工作場所。但有急病或緊急事故，得補辦請假手續。 請公傷病假時，應於受傷之翌日起十日內，檢具全民健康保險特約地區醫院以上或公立醫療院所等醫事服務機構所開具之證明書，並函報公立就業服務機構備查。 前項公傷病假逾三十日以上者，應每三十日重新檢具上開機構所開具之證明書，辦理請假。 |
| 八、 | 有下列情事之一者，用人單位應於至少十日前預告進用人員終止進用，惟須同時函報公立就業服務機構備查，並予以輔導推介至其他工作： - 用人單位因不可抗力，暫停工作在一個月以上時。 - 用人單位主動終止、被終止計畫案時。 - 進用人員對於所擔任之工作不能勝任時。 |
| 九、 | 進用人員有下列情事之一者，用人單位得不經預告終止進用，惟須同時函報公立就業服務機構備查： - 於公立就業服務機構填寫或提供不實資料或文件。 - 於工作時間實施暴行或有重大侮辱之行為。 - 受有期徒刑以上刑之宣告確定，而未諭知緩刑或未准易科罰金。 - 故意損耗機器、工具、原料、產品，或其他用人單位所有之物品，或故意洩漏業務上之機密致用人單位受有損害。 - 無正當理由連續曠工三日，或一個月內曠工達六日。 - 工作期間內，不給付工作津貼之請假合計超過三十日。 - 其他違反法令或工作規範，情節重大者。 |
| 十、 | 進用人員自願離職時，應於十日前向用人單位提出，並於離職當日前，將保管之事物完成移交及辦妥離職手續。 |
| 十一、 | 用人單位有下列情事之一者，進用人員得不經預告終止進用： - 對進用人員實施暴行或有重大侮辱之行為。 - 不依規定給付工作津貼。 - 其他違反法令或工作規範，情節重大者。 |
| 十二、 | 用人單位得因業務需要，報經本會或公立就業服務機構同意後調整進用人員之工作項目或工作地點等，不得調配進用人員進行逾越原核定計畫內容。 |
| 十三、 | 用人單位應於進用人員上工之第一日依法為其辦理參加勞工保險及全民健康保險。 進用人員依法未能參加勞工保險時，用人單位應為其投保意外險。 |
| 十四、 | 進用人員於計畫執行期間發生職業災害之處理原則及用人單位之補償原則如下，但同一事故，已依勞工保險條例、其他保險或其他法令規定支付費用補償者，用人單位得予抵充之： - 計畫執行期間，進用人員發生職業災害在醫療中不能工作時給予公傷病假，用人單位並應發給工資予以補償，其期限最長至計畫結束之日止。受傷人員公傷假期間之勞工保險費，以多元就業開發方案用人經費項下支應。 - 進用人員經治療終止後，經指定之醫院診斷，審查其身體遺存殘廢者，用人單位應按其工資及其殘廢程度，一次給予殘廢補償。殘廢補償標準，依勞工保險條例有關之規定。 - 進用人員遭遇職業傷害或罹患職業病而死亡時，用人單位除給予五個月工資之喪葬費外，並應一次給與其遺屬四十個月工資之死亡補償。其遺屬受領死亡補償之順位如下：1.配偶及子女。2.父母。 3.祖父母。4.孫子女。5.兄弟、姊妹。 - 另計畫結束時，公法救助關係即告終止，用人單位如未予僱用，即應由用人單位辦理進用人員勞健保之轉出或退保作業。發生職業災害之勞保被保險人，依勞工保險條例第二十條規定，於保險效力停止之日起一年內，仍可享有傷病、住院診療及因同一傷病及其引起之疾病所致之殘廢或死亡等保險給付之權利。 |
| 十五、 | 進用人員不得因進用終止或期滿，對用人單位請求資遣費。 |

表六

○年○月多元就業開發方案出勤紀錄表

| 用人單位： |  |  |  |  | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作人員姓名： |  |  |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |  |  |  |
| 月／日 | 上午 |  |  |  |  | 下午 |  |  |  |  | 工作時數 | 工作日誌 | 專責人員確認欄 |
|  | 簽到時間 | 簽名 | 簽退時間 | 簽名 |  | 簽到時間 | 簽名 | 簽退時間 |  | 簽名 |  |  |  |

多元就業開發方案請假單 (參考格式)

表七

用人單位：                          姓名：

職稱：　　　　　　　　　　　　      身分證統一編號：

| 事由或 證明文件 | 假別 | 日數 時數 | 起訖日期 | 簽名 | 核准欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 假 | 日 時 | 自 月 日 時 至 月 日 時 |  |  |
|  | 假 | 日 時 | 自 月 日 時 至 月 日 時 |  |  |
|  | 假 | 日 時 | 自 月 日 時 至 月 日 時 |  |  |
|  | 假 | 日 時 | 自 月 日 時 至 月 日 時 |  |  |
|  | 假 | 日 時 | 自 月 日 時 至 月 日 時 |  |  |
|  | 假 | 日 時 | 自 月 日 時 至 月 日 時 |  |  |
|  | 假 | 日 時 | 自 月 日 時 至 月 日 時 |  |  |

| 用人單位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位編號： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職災費率： % |  |  |  | 津貼計算期間： 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請領津貼人數： 人 |  |  |  | 核撥金額：新台幣 拾 萬 仟 佰 拾 元正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （核撥金額欄位資料用人單位不必填寫） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請領總額：新台幣 拾 萬 仟 佰 拾 元正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （應領薪資加上機關支付之總和) |  |  |  |  |  |  |  |  | 造冊日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 職 稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 計 |
| 薪 資 級 距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身分證統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 天 數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 應 領 薪 資(甲) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自付額 | 勞 保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健 保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實 領 薪 資 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機關支付(乙) | 勞保 | 普通傷害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 職業災害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健 保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請領總額(甲＋乙) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓋 章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上 工 起 始 日 (年.月.日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經辦人 業務主管 會計主管 負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

○年○月多元就業開發方案用人費用印領清冊

表八

○年○月多元就業開發方案補助勞健保費印領清冊

表九

用人單位名稱：                          造冊日期：    年    月   日

| 編號 | 姓名 | 身分證 統一編號 | 地址 | 投保天數 | 投保單位負擔部分 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 勞保 | 健保 | 合計 |  |
| 總計： 元（請以國字大寫書寫） |  |  |  |  |  |  |  |  |

經辦人：              業務主管：

主計（會計）經辦：        主計（會計）主管　　　　　單位負責人：

機關名稱：

表十

多 元 就 業 開 發 方 案 經 費 支 出 明 細 表

年     月     日  至     年     月     日

| 項目 | 預算金額 | 本期 撥付數 | 累計 撥付數 | 本期實付數 |  | 累計 實付數 | 本期結餘 | 累計結餘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 憑證號碼 | 金 額 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |

經辦人：              業務主管：

主計（會計）經辦：        主計（會計）主管　　　　　單位負責人：

| 表十一 裝 訂 線 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 頁碼 多元就業開發方案經費送審憑證明細表 中華民國 年 月份 計畫用人單位 |  |  |  |  |
| 計畫名稱 |  |  |  |  |
| 編號 | 會計科目 | 細項名目 | 金額 | 備註 |
| 送審憑證金額合計新台幣 元整， NT$： |  |  |  |  |

【社會型】多元就業開發方案○年度第○期執行成果報告表

表十二

| 用人單位名稱： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫起迄期間： |  |  |  |  |  |  |  | 本期填報成果報告執行期間： |  |  |  |  |  |
| 計畫內容 |  |  | 核定計畫書所載明之工作項目與主要工作內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核定補助總額 |  |  |  |  |  |  | 核定進用人數 |  |  |  |  |  |  |
| 本期已執行之補助金額 |  |  |  |  |  |  | 本期核定補助人數進用狀況 |  |  |  | 本期人員進用人數、異動狀況與原因統計。 |  |  |
| 實施情況 | 1.目前人員之實際工作配置地、責任範圍、執行情況。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.實際督導方式與督導相關記錄。（含督導人員姓名及職稱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果效益 | 1.進用人員之職前教育訓練記錄、後續在職訓練計畫與相關轉介或輔導就業之具體措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.配置專案管理人之計畫，應填寫專案管理人之工作績效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.個別工作項目成果效益量化指標（請填入累計至本期之數字及資料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核定計畫 工作項目 |  | 預期績效 |  |  |  |  | 實際執行情形 |  |  |  |  | 「累計至本期」實際執行情形占預期績效百分比(C) | 實際執行情形未達到預期績效80%請說明原因（D） |
|  |  | 工作(服務)量 |  |  |  |  | 工作(服務)量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 總目標 |  | 本期 | 累計至本期（第○期至第○期）（A） |  | 本期 |  |  | 累計至本期（第○期至第○期）（B） |  |  |  |

說明：1.請按各核定工作項目填入總額，並應簡要說明，本表每3個月為一期填報一次，併同核銷單據及計畫執行期間專戶存摺影本送公立就業服務機構後彙送本會職業訓練局。

2.本表C＝B÷A，以百分比(%)表示，未達80%者請填D項說明。

3.本表必填，不敷使用時，可以附件方式表達。

經辦人：             計畫管理：

監事：　　　  　     理事長（單位主管）：

求職紀錄證明

表十三

茲證明          君

性別：

出生日期：    年    月    日

身分證統一編號：

於    年    月   日□上午□下午至本中心參加求職活動或提供相關求職紀錄經查屬實。

□開立介紹卡

□參加現場徵才活動

□參加就業諮詢

□就業促進研習活動

□參加職訓諮詢

□參加創業講座

□其他求職紀錄（如附件）

□其他（請說明內容）

○○○   就業服務中心     敬啟

住址：

電話：

中華民國        年          月          日

| ○ ○ ○ 計畫 續提計畫績效指標表 表十四 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 計畫起訖日 |  |  |  | 填表人 |  |  | 填表日期 |  |
|  | 項目內容 |  | 原核定計畫預期量化績效 | 實際達成量化績效 | 績效達成率% | 說明 |  | 幕僚審核意見 |
| 指定項目 | 服務績效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 留用績效 | 預計留用人數 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 留用薪資 |  |  |  |  |  |  |
| 自評項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |

※填表說明：績效數字均請填入總額並簡要說明，同時應檢附各月明細資料紀錄。

※留用：詳作業手冊規定。

經辦人：             計畫管理：

監事：　　　  　     理事長（單位主管）：

多元就業開發方案  留用/輔導就業  人員名冊

表十五

用人單位：                  計畫名稱：

補助人數：                  計畫執行期間：

填表連絡人：　　　          電話：　　　　　   填表日期：

| 姓名 | 出生 年月日 | 身分證統一編號 | 身分註記 （請填代號） | 連絡電話 | 工作人員輔導就業狀況 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 用人單位留用 |  | 已輔導進入常態職場 |  |
|  |  |  |  |  | 工作型態 | 薪資 | 僱用單位 | 薪資 |
| 合計人數： |  |  | 留用人數： |  | 輔導進入常態職場人數： |  |  |  |

填寫說明：

- 填寫週期：計畫結束時填寫併同執行成果報告表檢送各公立就業服務機構彙整。

- 留用工作型態：請填寫全職或部分工時。（部分工時者請加註每週工作時數）

- 身分註記：1.一般、2.中高齡者、3.原住民、4.負擔家計婦女、5.身心障礙者、6.生活扶助戶中有工作能力者。

- 請務必填列連絡電話，以便查驗與追蹤就業狀況。

經辦人：             計畫管理：

監事：　　　  　     理事長（單位主管）：

經

濟

型

計

畫

相

關

表

件

多元就業開發方案民間團體申請計畫應備文件一覽表

表一

| 編號 | 文件項目 | 是否具備 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 計畫書 |  |
| 2 | 立案證明書（如完成法人登記者應同時檢附法人登記證書） |  |
| 3 | 組織章程或捐助章程 |  |
| 4 | 決議提出申請之會員（代表）大會、董事會或理事會會議紀錄(含計畫名稱、工作項目、計畫內容、申請人數) |  |
| 5 | 前一年度工作報告（含教育文化或公益慈善機關或團體及其作業組織結算申報書及機關團體銷售貨物或勞務之所得計算表等向目的事業主管機關完、免稅證明，新成立尚無年度報告者，免附） |  |
| 6 | 本計畫涉及相關目的事業主管機關主管業務之相關合法使用、設立或許可等文件。 |  |
| 7 | 組織結構與組織內專職、兼職及志工人員相關資料。（含經縣市政府核備之理事長當選證書及理監事名單） |  |
| 8 | 向勞工保險局申請提供最近月份之加保人員名冊。但依法非屬投保單位者，免附。 |  |
| 9 | 曾申請執行本會相關就業促進措施（永續就業工程計畫、多元就業開發方案或臨時工作津貼等）之單位，必須具體敘明所有曾執行之計畫補助金額、人數及績效（含計畫結束後之留用名冊、留用人數及比例，及輔導進入常態職場人數及比例等，並提供前執行計畫之完整專戶存摺影本供參）等。 |  |
| 10 | 同一計畫向二個以上機關提出申請補（捐）助，應列明全部經費內容，及向各機關申請補（捐）助之項目及金額。 |  |
| 11 | 新申請單位提送之新計畫中須填具體量化之預期效益。 |  |
| 12 | 計畫書等資料紙本一式15份 (由左而右、由上至下，並以A4紙張直式橫書，編排頁碼，左邊裝訂)。 |  |
| 13 | 計畫書電子檔 (磁碟片，電子檔案大小以不超過1MB為原則) |  |

多元就業開發方案計畫申請摘要表

| 研提單位 表二 | 計畫名稱 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計畫類型 | 經濟型第○年計畫 |  |  |  |  |  |
|  | 單位(全銜) |  |  |  |  |  |  |
|  | 聯絡人姓名 及職稱 |  |  |  | 聯絡人電話 |  |  |
|  | 電子郵件 |  |  |  | 傳真號碼 |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立案證書字號 |  |  |  |  |  |  |
| 計畫（工作項目） |  |  | 人數 | 配置地址（地點） |  |  | 所需專長或技能 |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費結構 | 計畫申請經費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否曾經申請本會「永續/多元/臨時工作津貼」或其他補助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 與其他政府部門經費之整合 |  |  |  |  |  |  |
|  | 同一計畫向二個以上政府機關提出申請補助之項目與金額 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自籌款或其他民間資源 |  |  |  |  |  |  |
| 預期績效 | 產業發展潛力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 財務收入機制及獲利能力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 創造就業機會數之可行性及比例 |  |  |  |  |  |  |
|  | 輔導進入常態職場之比例 |  |  |  |  |  |  |
|  | 符合公共利益 |  |  |  |  |  |  |
|  | 符合地方需求 |  |  |  |  |  |  |

多元就業開發方案經濟型計畫書撰寫格式

計畫名稱（名稱應具體、明確，且與計畫主題相關）

表三

- 以「○○○單位多元就業開發方案○○型計畫」或類似名稱作為計畫名稱者，不予受理申請。

- 計畫緣由

- 目的

- 主辦單位（含計畫負責人姓名、地址、聯絡電話）

- 請強調主辦單位過去優良的事蹟與未來執行本計畫的（人員）能力，若有合作單位亦請註明其專業之處。

- 計畫實施期間

- 計畫內容

- 須包含計畫完成時的具體項目與內容，並建議檢附相關的產品設計構想圖、地圖、現場照片、空間施作構想圖等。

- 計畫人力需求及管理方式

- 含人力配置需求表、工作進度及督導機制，請詳細說明。

- 明定專案經理人之任務與權責。

- 請列出專案經理人產生方式或已找好的人選。

| 工作項目 | 配置人數 | 配置工作之地點 | 配置工作之期間 | 進用條件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 學歷 | 專長 | 特殊條件 |
|  | 延用：○人 新進：○人 |  |  |  |  |  |

- 計畫可行性分析

- 市場評估狀況（含預估客源及數量）。

- 具體行銷計畫（如何開發客源或促使目標客源購買等）。

- 執行計畫能力（研發、管理、銷售等）。

- 財務規劃

- 收入來源：詳列各項銷售的物品或服務內容之單價。

第○年

| 產品名稱 | 單價 | 月銷售量 | 全年銷售預估 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收入 | 支出 | 盈餘 |

- 財務計畫（以報表呈現收入及支出情形，應包含政府補助經費部分；申請三年期計畫者須分別列出各年度申請經費及收支目標等資料）。

|  | 收入項目 | 收入 | 支出 | 盈餘 | 累積盈餘 | 備註(說明) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一年 | OO收入 |  |  |  |  |  |
|  | OO收入 |  |  |  |  |  |
|  | XX費用 |  |  |  |  |  |
|  | XX費用 |  |  |  |  |  |
|  | 補助收入 |  |  |  |  |  |
|  | 補助支出 |  |  |  |  |  |
|  | 合 計 |  |  |  |  |  |
| 第二年 | OO收入 |  |  |  |  |  |
|  | OO收入 |  |  |  |  |  |
|  | XX費用 |  |  |  |  |  |
|  | XX費用 |  |  |  |  |  |
|  | 補助收入 |  |  |  |  |  |
|  | 補助支出 |  |  |  |  |  |
|  | 合 計 |  |  |  |  |  |
| 第三年 | OO收入 |  |  |  |  |  |
|  | OO收入 |  |  |  |  |  |
|  | XX費用 |  |  |  |  |  |
|  | XX費用 |  |  |  |  |  |
|  | 補助收入 |  |  |  |  |  |
|  | 補助支出 |  |  |  |  |  |
|  | 合 計 |  |  |  |  |  |

- 專款專用之方式及回饋機制。

- 預期效益

- 創造就業機會層面：計畫後續創造就業機會數之比例及可行性，直接留用之比例、輔導進入常態職場之比例或創造間接之就業機會（請提供具體數據或資料）。

- 產業發展層面：創造之創新經營模式、產業數量、產值、產業發展永續性等。

- 社會發展層面：如繁榮地方、生態保護、文化保存、弱勢照顧、提升生活環境及品質等。

工作項目每季預期績效

第【】期預期績效

| 工作項目 | 成果效益量化區分 | 總目標 | 本 期 | 累 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 產量(服務量) |  |  |  |
|  | 銷售量 |  |  |  |
|  | 銷售金額 |  |  |  |
|  | 產量(服務量) |  |  |  |
|  | 銷售量 |  |  |  |
|  | 銷售金額 |  |  |  |
|  | 產量(服務量) |  |  |  |
|  | 銷售量 |  |  |  |
|  | 銷售金額 |  |  |  |
|  | 產量(服務量) |  |  |  |
|  | 銷售量 |  |  |  |
|  | 銷售金額 |  |  |  |

- 經費預算

- 計算其他費用時，以用人費用15%為原則。

- 因工作性質特殊或具危險性，於勞健保外尚需為進用人員投保意外險者，應於計畫申請書中一併提出，所需費用在其他費用額度內支應。

第○年概算表

| 項目 |  | 經費 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預估經費 | 自 籌 款 | 申請補助經費 | 備註 |
| 人事費用 | 專案經理人 |  |  |  |  |
|  | 進用人員 |  |  |  |  |
|  | 保險費 |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |
| 其他費用 |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |

- 附件（如延用名冊、留用名冊、差勤管理規則等各類表單及補充資料等）

打※者為審查重點提示

參與多元就業開發方案意願書（經濟型計畫）

表四

- 本人目前為失業狀態，未於其他事業單位參加勞工保險（職業工會/漁會加保者除外），願意參與行政院勞工委員會之多元就業開發方案，並接受公立就業服務機構推介至合適之計畫用人單位工作。

- 本人已知計畫執行期間本人與用人單位間為公法救助關係，亦不適用就業保險法，然為使職業災害發生時能獲得保障，同意由計畫用人單位辦理勞健保加保作業。

- 參與期間本人願意遵守本方案相關工作規範。

- 本人目前未擔任用人單位組織之理監事或相關領導幹部。

- 除由公立就業服務機構辦理專案推介者外，本人非屬用人單位現任理事長、總幹事、執行長、理監事或相同職務之配偶及三親等內血親、姻親。

- 本人未曾領取公教人員保險養老給付、軍人退休俸、公營事業退休金或合於勞動基準法規定之退休金。

- 本人目前未領取失業給付或正申領中。

- 如有違上述事實者，願立即離職並繳回溢領款項。

立書人：

身分證統一編號：

戶籍地址：

通訊地址：

聯絡電話：

中華民國           年         月           日

| 進用及工作規範 表五 |  |
| --- | --- |
| 一、 | 為提供用人單位及進用人員工作期間權益之參據或作為訂定契約之參考範本，特訂定本工作規範。本工作規範未規定者，依其他法規、多元就業開發方案、及用人單位規定辦理。 |
| 二、 | 用人單位於決定遴用之際即須明確告知進用人員工作起訖日、工作時間、進用及工作規範等相關內容。 |
| 三、 | 進用人員工作期間須接受用人單位之監督指揮。 |
| 四、 | 進用人員每月工作日數以不超過二十二日（一百七十六小時）為原則。 進用人員每日正常工作時間以八小時為原則（部分工時者除外）。用人單位於必要時，得調整每日工作時間至十小時（惟須經進用人員同意，並於用人單位監督管理之下工作）。 專案經理人及專案管理人之上工天數應配合用人單位或比照勞動基準法之相關規定。 |
| 五、 | 進用人員除公假、公傷病假及求職假於進用期間內計給工作津貼外，其他事由之請假均不發給工作津貼。 請假不足一日者以比例計算工作津貼。 專案經理人及專案管理人以補助之月工作津貼除以240小時之方式計算時薪標準。 |
| 六、 | 參與計畫所給付之工作津貼核屬所得稅法第十四條第一項第三類之薪資所得，應由用人單位（扣繳義務人）依法扣繳稅款，並由進用人員（受領人）依規定併計當年度綜合所得總額中申報納稅。 |
| 七、 | 進用人員、專案經理（管理）人請假，應填具假單或公出申請，經用人單位同意後，始得離開工作場所。但有急病或緊急事故，得補辦請假手續。 請公傷病假時，應於受傷之翌日起十日內，檢具全民健康保險特約地區醫院以上或公立醫療院所等醫事服務機構所開具之證明書，並函報公立就業服務機構備查。 前項公傷病假逾三十日以上者，應每三十日重新檢具上開機構所開具之證明書，辦理請假。 |
| 八、 | 有下列情事之一者，用人單位應於至少十日前預告進用人員終止進用，惟須同時函報公立就業服務機構備查，並予以輔導推介至其他工作： - 用人單位因不可抗力，暫停工作在一個月以上時。 - 用人單位主動終止、被終止計畫案時。 - 進用人員對於所擔任之工作不能勝任時。 |
| 九、 | 進用人員有下列情事之一者，用人單位得不經預告終止進用，惟須同時函報公立就業服務機構備查： - 於公立就業服務機構填寫或提供不實資料或文件。 - 於工作時間實施暴行或有重大侮辱之行為。 - 受有期徒刑以上刑之宣告確定，而未諭知緩刑或未准易科罰金。 - 故意損耗機器、工具、原料、產品，或其他用人單位所有之物品，或故意洩漏業務上之機密致用人單位受有損害。 - 無正當理由連續曠工三日，或一個月內曠工達六日。 - 工作期間內，不給付工作津貼之請假合計超過三十日。 - 其他違反法令或工作規範，情節重大者。 |
| 十、 | 進用人員自願離職時，應於十日前向用人單位提出，並於離職當日前，將保管之事物完成移交及辦妥離職手續。 |
| 十一、 | 用人單位有下列情事之一者，進用人員得不經預告終止進用： - 對進用人員實施暴行或有重大侮辱之行為。 - 不依規定給付工作津貼。 - 其他違反法令或工作規範，情節重大者。 |
| 十二、 | 用人單位得因業務需要，報經本會或公立就業服務機構同意後調整進用人員之工作項目或工作地點等，不得調配進用人員進行逾越原核定計畫內容。 |
| 十三、 | 用人單位應於進用人員上工之第一日依法為其辦理參加勞工保險及全民健康保險。 進用人員依法未能參加勞工保險時，用人單位應為其投保意外險。 |
| 十四、 | 進用人員於計畫執行期間發生職業災害之處理原則及用人單位之補償原則如下，但同一事故，已依勞工保險條例、其他保險或其他法令規定支付費用補償者，用人單位得予抵充之： - 計畫執行期間，進用人員發生職業災害在醫療中不能工作時給予公傷病假，用人單位並應發給工資予以補償，其期限最長至計畫結束之日止。受傷人員公傷假期間之勞工保險費，以多元就業開發方案用人經費項下支應。 - 進用人員經治療終止後，經指定之醫院診斷，審查其身體遺存殘廢者，用人單位應按其工資及其殘廢程度，一次給予殘廢補償。殘廢補償標準，依勞工保險條例有關之規定。 - 進用人員遭遇職業傷害或罹患職業病而死亡時，用人單位除給予五個月工資之喪葬費外，並應一次給與其遺屬四十個月工資之死亡補償。其遺屬受領死亡補償之順位如下：1.配偶及子女。2.父母。 3.祖父母。4.孫子女。5.兄弟、姊妹。 - 另計畫結束時，公法救助關係即告終止，用人單位如未予僱用，即應由用人單位辦理進用人員勞健保之轉出或退保作業。發生職業災害之勞保被保險人，依勞工保險條例第二十條規定，於保險效力停止之日起一年內，仍可享有傷病、住院診療及因同一傷病及其引起之疾病所致之殘廢或死亡等保險給付之權利。 |
| 十五、 | 進用人員不得因進用終止或期滿，對用人單位請求資遣費。 |

表六

○年○月多元就業開發方案出勤紀錄表

| 用人單位： |  |  |  |  | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作人員姓名： |  |  |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |  |  |  |
| 月／日 | 上午 |  |  |  |  | 下午 |  |  |  |  | 工作時數 | 工作日誌 | 專責人員確認欄 |
|  | 簽到時間 | 簽名 | 簽退時間 | 簽名 |  | 簽到時間 | 簽名 | 簽退時間 |  | 簽名 |  |  |  |

多元就業開發方案請假單 (參考格式)

表七

用人單位：                          姓名：

職稱：　　　　　　　　　　　　      身分證統一編號：

| 事由或 證明文件 | 假別 | 日數 時數 | 起訖日期 | 簽名 | 核准欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 假 | 日 時 | 自 月 日 時 至 月 日 時 |  |  |
|  | 假 | 日 時 | 自 月 日 時 至 月 日 時 |  |  |
|  | 假 | 日 時 | 自 月 日 時 至 月 日 時 |  |  |
|  | 假 | 日 時 | 自 月 日 時 至 月 日 時 |  |  |
|  | 假 | 日 時 | 自 月 日 時 至 月 日 時 |  |  |
|  | 假 | 日 時 | 自 月 日 時 至 月 日 時 |  |  |
|  | 假 | 日 時 | 自 月 日 時 至 月 日 時 |  |  |

| 用人單位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位編號： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職災費率： % |  |  |  | 津貼計算期間： 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請領津貼人數： 人 |  |  |  | 核撥金額：新台幣 拾 萬 仟 佰 拾 元正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （核撥金額欄位資料用人單位不必填寫） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請領總額：新台幣 拾 萬 仟 佰 拾 元正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （應領薪資加上機關支付之總和) |  |  |  |  |  |  |  |  | 造冊日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 職 稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 計 |
| 薪 資 級 距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身分證統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 天 數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 應 領 薪 資(甲) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自付額 | 勞 保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健 保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實 領 薪 資 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機關支付(乙) | 勞保 | 普通傷害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 職業災害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健 保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請領總額(甲＋乙) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓋 章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上 工 起 始 日 (年.月.日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經辦人 業務主管 會計主管 負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

○年○月多元就業開發方案用人費用印領清冊

表八

○年○月多元就業開發方案補助勞健保費印領清冊

表九

用人單位名稱：                          造冊日期：    年    月   日

| 編號 | 姓名 | 身分證 統一編號 | 地址 | 投保天數 | 投保單位負擔部分 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 勞保 | 健保 | 合計 |  |
| 總計： 元（請以國字大寫書寫） |  |  |  |  |  |  |  |  |

經辦人：              業務主管：

主計（會計）經辦：        主計（會計）主管　　　　　單位負責人：

機關名稱：

表十

多 元 就 業 開 發 方 案 經 費 支 出 明 細 表

年     月     日  至     年     月     日

| 項目 | 預算金額 | 本期 撥付數 | 累計 撥付數 | 本期實付數 |  | 累計 實付數 | 本期結餘 | 累計結餘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 憑證號碼 | 金 額 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |

經辦人：              業務主管：

主計（會計）經辦：        主計（會計）主管　　　　　單位負責人：

| 表十一 裝 訂 線 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 頁碼 多元就業開發方案經費送審憑證明細表 中華民國 年 月份 計畫用人單位 |  |  |  |  |
| 計畫名稱 |  |  |  |  |
| 編號 | 會計科目 | 細項名目 | 金額 | 備註 |
| 送審憑證金額合計新台幣 元整， NT$： |  |  |  |  |

【經濟型】多元就業開發方案○年度第○期執行成果報告表

| 用人單位名稱： 表十二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫起迄期間： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本期填報成果報告執行期間： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫內容 |  |  | 核定計畫書所載明之工作項目與主要工作內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核定補助總額 |  |  |  |  |  |  |  | 核定進用人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期已執行之補助金額 |  |  |  |  |  |  |  | 本期核定補助人數進用狀況 |  |  |  |  | 本季人員進用人數、異動狀況與原因統計。 |  |  |  |  |  |
| 實施情況 | 1.目前人員之實際工作配置地、責任範圍、執行情況。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.實際督導方式與督導相關記錄。（含督導人員姓名及職稱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果效益 | 1.進用人員之職前教育訓練記錄、後續在職訓練計畫與相關轉介或輔導就業之具體措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.配置專案經理人之計畫，應填寫專案經理人之工作績效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.個別工作項目成果效益量化指標（請填入累計至本期之數字及資料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核定計畫工作項目 |  | 成果效益量化區分 |  | 預期績效 |  |  |  |  |  |  | 實際執行情形 |  |  |  |  | 「累計至本期」實際執行情形占預期績效百分比(C) |  | 實際執行情形未達到預期績效80%請說明原因（D） |
|  |  |  |  | 總目標 | 本期 |  | 累計至本期（第○期至第○期）（A） |  |  |  | 本期 |  |  | 累計至本期（第○期至第○期）（B） |  |  |  |  |
|  |  | 產量 (服務量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （產量、銷售《服務》量、銷售金額金額任一項未達80％均須說明） |
|  |  | 銷售量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 銷售金額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 產量 (服務量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 銷售量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 銷售金額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.總成果效益量化指標（請填入累計至本期之數字及資料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總財務狀況 |  | 預期績效 |  |  |  |  |  |  | 實際執行情形 |  |  |  |  |  | 「累計至本期」實際執行情形占預期績效百分比(G) |  | 實際執行情形未達到預期績效80%請說明原因（H） |  |
|  |  | 總目標 |  | 本期 | 累計至本期（第○期至第○期）（E） |  |  |  | 本期 |  |  | 累計至本期（第○期至第○期）（F） |  |  |  |  |  |  |
| 收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盈餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

說明：1.請按各核定工作項目(如產量/服務量/收益之數字)填入總額，並應簡要說明，本表每3個月為一期填報一次，併同核銷單據及計畫執行期間專戶存摺影本送公立就業服務機構後彙送本會職業訓練局。

2.本表C＝B÷A，以百分比(%)表示，未達80%者請填D項說明。（第4.總成果效益量化指標比照辦理）

3.本表必填，不敷使用時，可以附件方式表達。

經辦人：             計畫管理：

監事：　　　  　     理事長（單位主管）：

求職紀錄證明

表十三

茲證明          君

性別：

出生日期：    年    月    日

身分證統一編號：

於    年    月   日□上午□下午至本中心參加求職活動或提供相關求職紀錄經查屬實。

□開立介紹卡

□參加現場徵才活動

□參加就業諮詢

□就業促進研習活動

□參加職訓諮詢

□參加創業講座

□其他求職紀錄（如附件）

□其他（請說明內容）

○○○   就業服務中心     敬啟

住址：

電話：

中華民國        年          月          日

| ○ ○ ○ 計畫 續提計畫績效指標表 表十四 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 計畫起訖日 |  |  |  | 填表人 |  |  | 填表日期 |  |
|  | 項目內容 |  | 原核定計畫預期量化績效 | 實際達成量化績效 | 績效達成率% | 說明 |  | 幕僚審核意見 |
| 指定項目 | 產量 | 生產量 (或服務量) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 銷售量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 銷售金額 |  |  |  |  |  |  |
|  | 收益 | 收入 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 盈餘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 留用績效 | 預計留用人數 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 留用薪資 |  |  |  |  |  |  |
| 自評項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |

※填表說明：產量及收益之數字均請填入總額並簡要說明，同時應檢附各月明細資料紀錄及計畫執行期間專戶存摺影本以供參照。

※留用：詳作業手冊規定。

經辦人：             計畫管理：

監事：　　　  　     理事長（單位主管）：

多元就業開發方案  留用/輔導就業  人員名冊

表十五

用人單位：                  計畫名稱：

補助人數：                  計畫執行期間：

填表連絡人：　　　          電話：　　　　　   填表日期：

| 姓名 | 出生 年月日 | 身分證統一編號 | 身分註記 （請填代號） | 連絡電話 | 工作人員輔導就業狀況 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 用人單位留用 |  | 已輔導進入常態職場 |  |
|  |  |  |  |  | 工作型態 | 薪資 | 僱用單位 | 薪資 |
| 合計人數： |  |  | 留用人數： |  | 輔導進入常態職場人數： |  |  |  |

填寫說明：

- 填寫週期：計畫結束時填寫併同執行成果報告表檢送各公立就業服務機構彙整。

- 留用工作型態：請填寫全職或部分工時。（部分工時者請加註每週工作時數）

- 身分註記：1.一般、2.中高齡者、3.原住民、4.負擔家計婦女、5.身心障礙者、6.生活扶助戶中有工作能力者。

- 請務必填列連絡電話，以便查驗與追蹤就業狀況。

經辦人：             計畫管理：

監事：　　　  　     理事長（單位主管）：

考

核

相

關

表

件

（  ）年度多元就業開發方案-計畫管理考核表

表十六

考核單位：                   考核日期：   年    月    日   到訪時間    時    分

| 用人單位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 訪查時核定派工人員： 人 、上工地點：____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □社會型 □經濟型 |  |  |  |  | 計畫名稱： 主要工作內容： |  |  |  |  |  |  |
| 訪 查 項 目 |  |  |  |  |  | 綜合補充說明 |  |  |  |  |  |
| 一、差勤管理 | □是 □否 | 進用人員確實簽到或打（刷）卡。 |  |  |  |  | 1.訪查地點 。 2.預簽______人、未簽到（曠職）_______人、有簽到卻無工作事實_______人，姓名 |  |  |  |  |
|  | □是 □否 |  | 依規定進用。 |  |  | 未依規定進用之人員姓名： 。 |  |  |  |  |  |
|  | □是 □否 |  | 人員出差或請假確實填寫差假單。 |  |  | 1.現場實際簽到人數______人。 2.請假____人，姓名 （□是□否填寫假單）。 公出____人，姓名 （□是□否填寫公出單）， 公出人員□有□無先前工作計畫表（如無，請於3日內 補送訪查人員備查）。 出差 人，姓名 （□是□否填寫出差單）。 |  |  |  |  |  |
|  | □是 □否 |  | 專人管理出勤表。 |  |  | 出勤表管理人員姓名 職稱 |  |  |  |  |  |
|  | □是 □否 |  | 現場無代工行為。 |  |  | 代工者姓名： ，進用者姓名： 兩者關係與原因 。 |  |  |  |  |  |
|  | □是 □否 |  | 上工於預定地點。 |  |  | 未在預定地點上工之原因與人員姓名： ________________________________ |  |  |  |  |  |
| 二、計畫執行督導 | □是 □否 |  | 專責人員督導。 |  |  | 1.專責人員與計畫核定督導人員 □是 □否 相符。 2.計畫核定督導人員 □是 □否 了解人員工作內容、差勤 與現場工作情形。 |  |  |  |  |  |
|  | - 是 □否 |  | 確實辦理進用人員勞健保。 |  |  | □有□無上月勞健保繳費證明。（如無，請於3日內補送訪查人員備查）。 |  |  |  |  |  |
|  | □是 □否 |  | 確實填報每季執行成果報告表。 |  |  | □有□無最近一期季執行成果報告影本，其成果報告執行期間為 月－ 月（未滿第一季免填）。 |  |  |  |  |  |
|  | □是 □否 |  | 設立專款專用。 |  |  | □是□否設有獨立專戶，或專帳。 |  |  |  |  |  |
|  | □是 □否 |  | 計畫收入專人管理。（社會型計畫免填） |  |  | 1.計畫收入□有□無紀錄可查。 2.□有□無專人管理，管理人姓名 職稱 。 |  |  |  |  |  |
|  | □是 □否 |  | 進用人員工作內容項目與計畫相符。 |  |  | （單獨訪問其中一名進用人員） 1.受訪者姓名： 職稱： 2.日常工作內容： 與核定計畫 □是□否 相符。 |  |  |  |  |  |
|  | □是 □否 |  | 進用人員之配置地點與計畫相符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □是 □否 |  | 進用人員工時足八小時。（部分工時者符合每週工作時數要求） |  |  | 1.□正常工時制（□是□否輪班）□部分工時制 2.上工時間： 時～ 時(中午□是□否午休半小時) 3.輪班表□是□否掛置於明顯位置供查，人員出勤與輪班 表□是□否相符，□是□否符合既定之正常或部分工時 配置 |  |  |  |  |  |
|  | □是 □否 |  | 進用人員佩戴名牌。 |  |  | (註：政府計畫免掛置牌示) |  |  |  |  |  |
|  | □是 □否 |  | 掛置多元就業開發方案牌示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 、 工 作 津 貼 | □是 □否 |  | 按時發放工作津貼 |  |  | 1.上次發放工作津貼： 月 日（ __月工作津貼）。 2.未於每月10日前發放原因： 。 |  |  |  |  |  |
|  | □是 □否 |  | 無故扣減情形。 |  |  | 1.進用人員□是□否 了解上月所領工作津貼額度。 2.無故扣減項目與原因 。 |  |  |  |  |  |
| 四、計畫執行狀況 | □是 □否 |  | 服務績效量化資料。 |  |  | 1.用人單位□是 □否建立量化數據資料備查。 2.補充說明（請考核人員依實際執行情形填寫量化資料）： |  |  |  |  |  |
| 五、其他（民間團體計畫） | 印製計畫內容摺頁宣導 |  |  |  |  | 1.用人單位□有 □無印製宣導摺頁。 2.摺頁內容□是 □否符合規定（包含計畫名稱、計畫起迄 時間、計畫內容及指導單位）。 3.補充說明（請考核人員依實際執行情形填寫）： |  |  |  |  |  |
|  | 用人單位留用情形。 |  |  |  |  | （本項為計畫管理及留用獎勵作業之參據） 報備留用 人，姓名： 現場實際留用 人，姓名： 留用人員□是□否辦理勞健保。 |  |  |  |  |  |
| 綜合考核與後續處理 | □依規定辦理 □待改善（說明如下） （以下可複選） □現場口頭要求 □正式發函處理 □近期內再次考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用人單位建議事項 | 1.差勤管理： 2.計畫執行督導： 3.工作津貼： 4.計畫執行狀況： 5.其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受考核單位督導 （或代理人）簽名 |  |  |  | 公立就業服務機構 共同考核人員簽名 |  |  |  | 行政院勞工委員會 考核人員簽名 | 行政院勞工委員會 業務主管簽名 |  |  |

備註：1.前往考核時，請攜帶留用人員名冊、上工人員名冊、修正後計畫書。

2.「差勤管理」、「計畫執行督導」、「工作津貼」及「計畫執行狀況」等訪查項目，均需填寫填右列「綜合補充說明」

待改善事項追蹤管理一覽表

表十七

| 縣市別 | 計畫名稱 | 用人單位名稱 | 綜合考核情形 | 處理情形 | 後續追蹤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ○○○計畫 |  | 差勤管理不良且未填報每季執行成果報告表 | 口頭要求改善並要求補填每季執行成果報告表 | 1.94.11.28第2次訪查已依規定辦理。 2.執行成果報告表已於94.11.27補件。 |
|  | ○○○○計畫 |  | 進用人員王○○之工作地點與核定計畫不符 | 於94.11.28以○○○號函報職訓局處理 | 已於○年○月○日以○○○號函糾正，並於○月加強考核。 |

| 表十八 （民間團體計畫適用範例） ○○○區就業服務中心辦理○年度「多元就業開發方案」考核作業統計表(○年○月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核對象 |  |  |  | 考核結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫名稱及 類型 | 用人單位名稱 | 考核日期 |  | 考核正常 | 考核異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中心對考核異常原因之處置 | 未依計畫留用（應留用人數/留用人數） |
|  |  |  |  |  | 差勤管理不當 | 未依規定進用 | 現場代工行為 |  | 無專責人員督導 | 未確實辦理勞健保 | 未確實填寫成果報告 | 未設立專款專用 | 工作項目不符 | 配置地點不符 | 進用人員工時不足 | 未配戴名牌 | 未掛方案牌示 | 工作津貼發放延遲 | 無故扣薪 | 未有服務量化資料 | 其他（述明事由） |  |  |
| 合計（次數） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一層考核 |  |  | 考核正常次數（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 考核異常次數（B） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 考核次數總計（A+B） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 應考核計畫數（C） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 實際考核計畫數 （D） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 考核執行率 （D/C） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附註：本表依月份分別造報，並分案行文本局備查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附

錄

行政院勞工委員會職業訓練局一般常用經費編列標準及結報應行注意事項

行政院勞工委員會職業訓練局98年9月8日職會字第0980066351號函

壹、經費編列

一、各項標準

- 加班費：加班支給標準以每小時為單位支給。

- 講座鐘點費：聘請專家學者，國外每節2,400元，國內每節1,600元；有隸屬關係之機關人員每節1,200元；內聘每節800元。授課時間每節為50分鐘，其連續上課2節者為90分鐘，未滿者減半支給。

專題演講場次報酬，由各單位衡酌演講之內容簽奉核定後辦理，但本局及所屬機關人員於業務範圍外之專題演講以內聘鐘點費支給。

- 出席費：每次會議2,000元。

- 稿費：

- 一般譯稿外文譯中文每千字850元，以中文計；中文譯外文1,050元，以外文計。

- 特別譯稿每千字(包括法、德、西、阿、葡、越南、泰國、印尼、蒙古、古代經典、科技書刊、法律條文)外文譯中文1,100元，以中文計；中文譯外文1,300元，以外文計。

- 整冊書籍濃縮每千字外文譯中文850元，以中文計；中文譯外文1,050元，以外文計。

- 撰稿每千字中文850元。屬講義撰稿費者，不得超過授課鐘點費且以2小時為上限，內聘不得支領撰稿費。特別稿件中文每千字1,100元、外文每千字1,300元。

- 會議記錄整理每千字350元。

- 速記費每小時1,400元。

- 審查費：按字計酬者每千字中文170元，外文210元。按件計酬者中文每件690元，外文每件1,040元。

- 場地費：

- 50人以下每日6,000元。

- 51人至100人每日8,000元。

- 101人以上每日10,000元。

但租用場地時間未達1日者，得視實際情形調整。

- 場地佈置費：每場4,000元。

- 食宿費（餐費及住宿費）：應依本注意事項二、（一）、1之規定，在訓練機關一般收費標準範圍內辦理。

若因場地不敷使用，無法在公設場地或訓練機關辦理者，食宿費（餐費及住宿費；每天應供應2餐以上）標準如下：

2天1夜活動：每人1,900元。

3天2夜活動：每人3,550元。

1天活動（或2天以上無法提供住宿者）供應一餐者：每人100元，供應二餐以上者：每人250元。

- 茶點費：每人次30元。

- 書籍資料印製費：每人300元。

- 工作人員費：每日3,000元，每人以1,000元為限。

- 國內平安保險費：保險額度每人100萬元。（依據公務人員因公傷殘死亡慰問金發給辦法規定：本辦法施行後，除第7條規定各款外，各機關學校不得再為其人員投保額外保險。）

- 聯誼活動費：每人100元（2天以上活動才可編列）。

- 參觀訪視之門票費等：2天以上之活動方可編列，但辦理活動時間為2天者，其實際上課時數至少應達10小時（不含參訪時間）。

- 租車費：每日9,000元（含司機、服務人員服務費），但得視路程長短、租車時間等實際情形調整。

- 雜費：為各項費用(不包括出席費、鐘點費、稿費、差旅費、工作人員服務費及管理費)總和5%。雜費應視情形調降。

- 管理費：為各項費用總和9%為上限，並視業務繁簡、難易程度訂定。

- 除相關法令另有規定外，因情況特殊專案簽奉核定者，得不受前述經費編列標準之限制。

二、其他注意事項

- 各項會議、宣導、觀摩及訓練研習等活動辦理原則。

- 以在機關內部辦理為原則。如有必要，得洽借所在地或鄰近地區之機關或訓練機關之場地，在其所訂一般收費標準範圍內辦理。若因場地不敷使用，無法在公設場地或訓練機關辦理者，每人報支之食宿及交通費，原則上不得超過國內出差旅費報支要點規定之差旅費標準（膳費【膳雜費二分之一】＋住宿費＋交通費）。

- 除必要頒發之獎品外，不得購買紀念（禮）品或宣導品贈與參加人員。

- 不得攜眷參加。

- 辦理國際性會議、研討會或應業務需要辦理各類會議、研討會等，其對象主要為機關（構）外之人士，無法依上開規定或標準辦理者，應敘明理由報請本局核准，得不受前述規定限制，本局應本經費撙節原則逐案嚴加審核。

- 凡接受政府捐助或委辦業務之民間機構，就其接受政府捐助或委辦事項之範圍，比照上開原則辦理。

- 郵電費

- 國際電話費應檢附收據並註明事由，如屬私人用途應自付；郵費應檢附購買票品證明單。

- 委辦案件，受委託單位不宜以電話費單據全額辦理結報。

- 旅運費

- 差旅費依據「國內出差旅費報支要點」所訂特任、簡任、薦任級以下及技工標準支給，學校、民間團體及個人比照相關職等辦理。

- 參加訓練或講習，包括行程及訓練期間，訓練機構已提供膳宿者，僅補助往返交通費；訓練機構確未提供膳宿者，受訓人員之服務機關得衡酌實際情況，參照「國內出差旅費報支要點」之規定，核給往返交通費、住宿費及按膳雜費之二分之一支給膳費。

- 因公奉派出差及參加各項訓練或講習，出差單位或訓練機構供膳二餐以上者，即認定為供膳，不再支給膳費。

- 補助費

- 受補助單位接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，應依政府採購法規定辦理。

- 補助團體或私人經費，如其領受之補助款為其經常或臨時支出之全部者，應如期編具會計報告連同原始憑證送審。如領受補助款為其經常或臨時支出之一部分者，可憑領據列報，審計機關必要時得派員抽查之。

- 對民間團體及個人之補(捐)助，應依「中央政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項」之規定辦理。

- 與業務有關之文件或資料，經核定交本局人員撰述、翻譯或編審者，不得支領稿費及審查費。

- 為強化行政功能，對政策性及專案性之重大事項，始得邀請專家學者參加具專案研究性質之諮詢事項會議並支給出席費，引言人、主持人、串場主持人比照辦理。但應邀機關學校指派出席代表、本局及所屬人員不得支領。

- 本局及所屬人員不得支領綜合座談業務諮詢費。

- 接受本局委託、補助或合辦之各項宣導、觀摩及訓練研習等活動，無論本局有無補助或分擔費用，視同本局辦理，本局及所屬人員仍應依前述各點規定辦理。

- 邀請單位未指名本局人員演講或授課而係由本局指派者，始得報支差旅費。但邀請單位已支付者，不得再支領。

- 本局人員於本局委託、補助或合辦之民間團體辦理之各項宣導、觀摩及訓練研習等活動擔任講座並支領鐘點費者，每月不得超過8小時(節)。

- 奉派出差於假日實際執行職務者，准予差畢之次日起6個月內擇期補休假，並以時為計算單位。

- 本注意事項未規範之項目，不得另立名目支領。

貳、辦理結報應行注意事項

一、付款時應注意事項

- 暫付款如屬委(合)辦案件，依契約規定辦理付款；如未訂約者應依計畫執行進度核撥；屬自辦需要當場立即支付款項者，應經簽奉核准並檢附借據辦理預借，並於各項活動結束2週內，檢附原始憑證結報。

- 經費之撥付以匯入帳戶為原則，並應詳實提供各債權人(受款單位或個人)存款帳戶之金融機構名稱、帳號、戶名等資料。

- 結報案件應檢附原簽(含原經費概算表)、成果報告表、經費報告表、合約、原始憑證及相關驗收證明資料併案辦理。

- 結報案件實際支出金額超出原計畫經費數額者，應敘明原因簽奉核定後辦理。

- 加班費應按月以處室為單位一次彙總填具印領清冊領款。

- 國內出差旅費應以處室為單位每週彙總國內出差旅費報告表辦理領款。

二、粘貼憑證應注意事項

- 粘貼憑證用途摘要應簡要敘明並蓋經手、驗收及證明、主管等各級人員職章。

- 領據應敘明領款事由及金額，經由相關各級人員簽章證明及加蓋關防或圖記。

- 收據或發票如有遺失，應檢附原立據人加蓋印章負責證明與原本相符之影本，並註明無法提出原本之原因。對法人及民間團體之分攤支付款項，應檢附原始憑證結報為原則。

- 委辦案件開列發票及收據之抬頭，應填註受委託單位之名稱為原則。

- 分批(期)付款之收據或統一發票，應附分批(期)付款表，列明應付總額、已付及未付金額等；其訂有合約者，應於第一次付款時檢送合約副本或抄本。

- 各受委託或補助單位，於支付各類所得時，應依稅法規定辦理扣繳申報手續。

- 非本國支出憑證，應由經手人擇要譯註本國文字。

- 憑證之總數應用大寫數字書寫。但採機器作業無法用大寫數字表示者，不在此限。

- 收銀機或計算機器開具之統一發票，僅列日期、貨品代號、數量、金額者，應由經手人加註貨品名稱，並簽名。如其他相關憑證已記載採購事項及貨品名稱者，得免加註。

三、經費分攤表應注意事項

- 數計畫或科目共同受益之支付款項，其支出憑證不能分割者，應加具支出科目分攤表。

- 數機關分攤之支付款項，其支出憑證應加具支出機關分攤表，由主辦機關另行保存，或彙總附入支出憑證簿，其他各分攤機關應檢附主辦機關出具之收據及支出機關分攤表。

| 民間團體其他費用用途內容參考表 ※請注意：本表僅供參考，民間團體支用其他費用之內容，仍應經職訓局屬就服中心視計畫之相關性及必要性，依權責審核是否補助。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1用人費用 |  |  |
|  | 加班費 | 計畫執行單位督導、行政業務加班費。 |
| 2 服務費用 |  |  |
|  | 郵費 | 寄發｢多元就業開發方案｣相關資料、DM及行銷宣傳文件之郵件費（不含產品寄送客戶費用）。 |
|  | 電話費 | 凡使用電話之費用屬之。 |
|  | 數據通信費 | 凡使用數據通信(網路月租、網路電話及網路維護)之費用屬之。 |
|  | 國內旅費 | 計畫相關國內出差、教育訓練及成果發表活動等差旅費用。 |
|  | 貨物運費 | 凡運送貨物、器材之海、陸、空運輸費用(如：產品、成果展品)屬之。 |
|  | 印刷及裝訂費 | 凡帳冊、表報、憑證、文件等製版、印刷、複製、裝訂費用屬之。 |
|  | 廣(公)告費 | 計畫相關行銷(含網路、摺頁、海報、包裝、文宣品及廣告等)及DM夾報費用。 |
|  | 業務宣導費 |  |
|  | 責任保險費 | 凡營建工程或公共意外責任等保險之費用屬之。 |
|  | 其他保險費 | 凡不屬於以上各項保險費用屬之 |
|  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 凡辦理講習訓練聘請講師演講或授課之鐘點費，委託撰稿、審稿、翻譯及聘請專家出席審查案件或查詢等酬勞費用屬之。 |
| 3 材料及用品費 |  |  |
|  | 燃料 | 凡機械、運輸及發電設備所耗用之燃料(如：汽油或瓦斯)屬之。 |
|  | 辦公用品費 | 凡辦公用之消耗品及非消耗品屬之。 |
|  | 食品費 | 凡耗用之食品費(如：飲用水)屬之。 |
| 4 租金、償債與利息 |  |  |
|  | 一般房屋租金 | 凡一般房屋及室內活動場地之租金屬之。 |
|  | 電腦軟硬體租金 | 凡電腦硬、軟體租金及使用費屬之。 |
|  | 機器及設備租金 | 凡機械及設備(如：影印機)之租金屬之。 |
| 註：各項覈實支付項目之應檢附證明文件(如：原始憑證)及補助金額上限(如：電話費等採分攤比例)，依各區就業服務中心權責辦理。 |  |  |

經勾稽家戶所得超過一百萬元暨領過退休金者之認定注意事項

94年2月4日職業字第0940003401號函訂定

一、為使各公立就服機構認定公共就業方案資格條件具一致性，特訂定本認定注意事項。

二、91年家戶所得未超過100萬元者：

（一）得依期限檢具下列證明文件向用人機關（構）提出意見陳述：

- 意見陳述函。

- 財政部國稅局核發之91年度綜合所得稅納稅證明書正本。

- 身分證影本。

- 最近2個月內之戶籍謄本正本（重號者須檢附）。

（二）公立就服機構認定用人機關（構）所轉送之文件時，應注意下列事項：

- 91年度全戶所得未超過100萬元。

- 進用人員須為所提納稅證明書中之納稅義務人本人或配偶或被扶養親屬。

- 核對身分證資料。

（三）公立就服機構對於認定結果之後續處理方式如下：

- 函復用人機關（構）或陳述人認定結果。

- 至公共就業方案管理資訊系統中註記認定結果。

- 對於認定符合資格者，新增正確身分證號碼資料，並通知職訓局進行更正事宜。

- 對於認定不符合資格者，追蹤離職情形。

三、91年家戶所得雖超過100萬元，但92年家戶所得未超過100萬元者（有財政部已核定之所得證明）：

（一）得依期限檢具下列證明文件向用人機關（構）提出意見陳述：

- 意見陳述函。

- 財政部國稅局核發之92年度綜合所得稅納稅證明書正本。

- 身分證影本。

（二）公立就服機構認定用人機關（構）所轉送之文件時，應注意下列事項：

1. 92年度綜合所得稅納稅證明書不得出現「92年度綜合所得稅尚未核定」之字樣。此類證明書含本人、配偶、扶養親屬每個人之所得明細（空白者免）。

2. 92年度全戶所得未超過100萬元。

3. 核對身分證資料。

4. 進用人員須為所提納稅證明書中之納稅義務人本人或配偶或被扶養親屬。

（三）公立就服機構對於認定結果之後續處理方式如下：

1. 函復用人機關（構）或陳述人認定結果。

2. 至公共就業方案管理資訊系統中註記認定結果。

3. 對於認定不符合資格者，追蹤離職情形。

四、91年家戶所得雖超過100萬元，但92年家戶所得未超過100萬元者（所得證明未經財政部核定）：

（一）得依期限檢具下列證明文件向用人機關（構）提出意見陳述：

- 意見陳述函。

- 財政部國稅局核發之92年度綜合所得稅納稅證明書正本。

- 身分證影本。

- 相關人員戶口名簿影本及最近2個月內全戶之戶籍謄本。

- 92年度進用人員本人或三等親以內親屬，且為工作年齡者，發生之重大事故致所得減少之證明文件（例如：戶口名簿影本中死亡資料、死亡證明書影本、重大傷病卡影本、住院證明影本、身心障礙手冊影本、非自願性失業證明或失業認定證明、或其他足資由公立就服機構認定為重大事故之證明文件）。

（二）公立就服機構認定用人機關（構）所轉送之文件時，應注意下列事項：

1. 92年度綜合所得稅納稅證明書出現「92年度綜合所得稅尚未核定」之字樣。

2. 92年度全戶所得未超過100萬元。

3. 核對身分證資料。

4. 進用人員須為所提納稅證明書中之納稅義務人本人或配偶或被扶養親屬。

5. 核對發生重大事故者為公服進用人員本人或三等親以內親屬，且為工作年齡（18至65歲）人口。

6. 重大事故發生之時間點為92年度。

7. 確認所陳述之重大事故係所得減少事由，而非支出增加事由。

（三）公立就服機構對於認定結果之後續處理方式如下：

1. 函復用人機關（構）或陳述人認定結果。

2. 至公共就業方案管理資訊系統中註記認定結果。

3. 對於認定不符合資格者，追蹤離職情形。

五、91及92年度家戶所得雖超過100萬元，但93年家戶所得未超過100萬元者：

（一）公立就服機構認定用人機關（構）所轉送之文件時應注意：

因尚無公正之所得證明文件足資證明93年家戶所得未超過100萬元，故仍認定其屬「公共就業方案執行計畫作業注意事項」貳、人員進用與投保作業第四條規定，與相關單位資料勾稽後發現之資格不符進用人員。

（二）公立就服機構對於認定結果之後續處理方式如下：

- 函復用人機關（構）或陳述人認定結果。

- 至公共就業方案管理資訊系統中註記認定結果。

- 追蹤陳述人離職情形。

六、對於未領過退休金者：

（一）得依期限檢具下列證明文件向用人機關（構）提出意見陳述：

1. 意見陳述函。

2. 身分證影本。

3. 最近2個月內之戶籍謄本正本（身分證號碼重號者須檢附）。

4. 切結本人未領取退休金之切結書正本，切結內容並應包括離職日期、服務公司名稱、給付金額（非身分證號碼錯誤或重號，且於民國80年10月以前領取给付金者須檢附）。

（二）公立就服機構認定用人機關（構）所轉送之文件，應注意下列事項：

1. 核對身分證明文件。

2. 確認切結書領取给付時間為民國80年10月以前（80年10月以前領取者均由各就服中心視個案情形查明後認定）。

（三）公立就服機構對於認定結果之後續處理方式如下：

1. 函復用人機關（構）或陳述人認定結果或等待職訓局系統重新與相關單位勾稽後再函復認定結果。

2. 對於身分證統一編號錯誤或重號者，新增正確身分證號資料，並通知職訓局進行更正暨勾稽事宜。

3. 至公共就業方案管理資訊系統中註記認定結果。

4. 對於認定不符合資格者，追蹤離職情形。

七、對於不符合公共服務進用資格者，如有就業需求及意願，由公立就服機構協助推介其他工作機會或符合之就業方案。

協助多元就業開發方案進用人員再就業服務實施計畫

- 目的：為有效提供多元就業開發方案進用人員再就業服務，以協助其儘速返回一般職場。

- 對象：

- 參與多元就業開發方案計畫即將結束之在職進用人員。

- 曾參與多元就業開發方案之人員（計畫終止或中途離職人員）。

- 任務分工：

- 主辦單位：行政院勞工委員會職業訓練局。

- 執行單位：公立就業服務機構。

- 協辦單位：「多元就業開發方案」計畫用人單位。

- 辦理再就業說明會及需求調查

- 再就業說明會

- 辦理單位：

  - 政府部門計畫：由公立就業服務機構於計畫結束前一個月前往計畫用人單位辦理「再就業說明會」，計畫用人單位則需通知進用人員參加相關活動，並提供場地等之必要協助。

  - 民間團體計畫：由公立就業服務機構統一辦理（得視計畫執行情形統一開辦）。

- 由公立就業服務機構提供下列服務：

- 就業諮詢、工作推介。

- 就業促進研習。

- 勞工法令或政策諮詢 。

- 公立就業服務機構同時辦理多元就業開發方案進用人員「再就業需求調查」。

- 再就業需求問卷調查

- 由公立就業服務機構提供就業服務相關措施等宣導資料，交由轄區內之計畫用人單位轉送多元就業開發方案進用人員參考。

- 由公立就業服務機構提供「再就業需求問卷調查表」（如附表1），請轄區內之計畫用人單位協助分送進用人員填寫，並協助回收送公立就業服務機構。

- 再就業需求調查結果分析與處置（再就業服務流程圖如附表2）

公立就業服務機構依據需求調查結果提供相關就業服務如下：

- 就業資訊

  - 提供就業及職業訓練相關資訊。

  - 提供進用人員現場徵才活動、就業促進研習活動及創業講座等之訊息。

  - 「全國就業e網」資料登錄：鼓勵進用人員將建置於「網際網路就業服務資訊系統」之求職資料登錄於「全國就業e網」，並協助其填寫完整最新求職履歷資料，以利提供求職者就業資訊、數位學習、最新工作機會及求職求才自動媒合等即時性網路服務。

- 協助推介就業：依進用人員所需，協助媒合並推介其就業。

- 專案輔導：

  - 經各公立就業服務中心評估屬家庭經濟拮据（具緊急就業需求）者，由個案就業服務員提供專案就業服務及後續追蹤輔導。

  - 優先服務對象之篩選原則：符合100年1月24日行政院勞工委員會勞職業字第1000508028號令修正發布「多元就業開發方案」規定之弱勢族群（負擔家計婦女、中高齡者、身心障礙者、原住民、生活扶助戶中有工作能力者、更生受保護人、家庭暴力及性侵害被害人、因家庭因素退出勞動市場二年以上及重返職場之婦女）二項以上特定對象身分中，以家庭經濟拮据者（具緊急就業需求）列為優先服務對象，或經公立就業服務機構評估屬經濟極度弱勢者，以專案輔導方式辦理。

  - 提供就業諮詢，並適性運用就業工具協助其參加職業訓練及就業促進研習活動，以強化進用人員就業職能使其順利就業。

- 再就業服務情形後續追蹤與成果彙報：

- 各公立就業服務中心應針對暫無工作意願者及未成功再就業者列冊管理3個月，並主動聯繫該等人員持續提供專案就業服務或後續輔導協助。

- 針對已再就業人員持續追蹤3個月，以了解穩定就業情形。

- 各公立就業服務中心得視業務情形請就業多媽媽或鄉鎮台人員協助辦理再就業後續追蹤服務。

- 經聯繫表示「暫無工作意願者」，如該等人員明確表達不需（想）工作，應予以紀錄，後續則免再辦理追蹤3個月。

- 各公立就業服務機構應每個3月為一季，並於該季離職人員追蹤服務3個月後，統計彙送「多元就業開發方案再就業服務情形調查表」（如附表3）至本局，以利了解各公立就業服務機構辦理再就業服務情形之具體績效。

- 「多元就業開發方案再就業服務情形調查表」彙送時間：

第一季統計表：當年度7月彙送。

第二季統計表：當年度10月彙送。

第三季統計表：次年度1月彙送。

第四季統計表：次年度4月彙送。

- 經費來源：所需經費由各公立就業服務機構辦理多元就業開發方案之相關預算項下支應。

| 再就業需求問卷調查表 敬啟者：您好！ 「多元就業開發方案」計畫感謝您的用心參與，目前計畫即將結束(或因故離職)，為瞭解您未來的就業需求，敬請填答下列問題，以利提供後續就業輔導或轉介職業訓練等服務。 辦理單位：○○○○就業服務中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 本 資 料 | 姓 名 |  |  |  | 身分證統一編號 |  |  |  |  | 年齡 |  |  |
|  | 聯絡電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 居住地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 參與多元就業開發方案之工作項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進用人員填寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、您工作期程屆滿後，個人職涯規劃為何（可複選）： 1.□自行重返職場 4.□創業輔導 2.□就業推介（勾選本項者，請至第二題填答） 5.□暫無工作需求（註1） 3.□職業訓練（勾選本項者，請跳至第三題填答） 6.□其他 （請敘明） 二、於勾選希望獲得協助就業推介者請續填： 1.您希望工作項目： 2.您希望待遇： 3.您是否願意接受短期、臨時性或部分工時工作： □願意 □不願意 三、您希望參加何種職類之職業訓練(請依意願填寫1.2.3…)： □資訊類（□電腦文書處理 □辦公商業資訊） □服務類（□服務行銷 □門市服務） □個人服務類（□照顧服務□家事管理□清潔服務） □觀光休閒類（□餐旅業經營管理□美食小吃創業□觀光導覽）□其他 （請敘明） 四、您是否有緊急就業需要： □是（原因： ） □否 五、承上題，為了解您的就業迫切性，請填答下列問題： 1.您是否曾申請低收入戶未通過者：□是 □否 2.家庭概況：家庭人口數 人（含就業人口 人；就學人口 人；扶養人口 人） 3.經濟概況：家庭每月平均收入約新臺幣 元 註1：勾選「暫無工作需求」者，如再有求職意願時，請重新向就業服務站辦理求職登記，以便依意願辦理推介。 填表人簽章 （必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 就業服務站填寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 處理方式：（可複選） □1.導入三合一就業服務系統 □4.提供就促研習活動 □2.推介參加現場徵才活動 □5.轉介參加職訓 □3.全國就業e網登錄 □6.其他 |  |  |  |  |  | 處理結果： □1.已輔導就業 □5.未成功推介 □2.自行就業 □6.暫不進入一般職場 □3.自行創業 □7.其他： □4.轉介社福機構 |  |  |  |  |  |  |
| 就業情形 | 類別 |  | 職場名稱及工作內容 |  |  | 薪資待遇 |  |  | 職場電話 |  | 備 註 |  |
|  | 已輔導就業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自行就業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自行創業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本問卷適用於進用人員計畫結束前，於就業服務站人員進行就業輔導時或於計畫結束時由計畫用人單位於計畫結束時併同留用/輔導進用人員名冊或因故離職時併同工作人員離職申請表一併送交就業服務站，以利後續服務。

附表1

- 本表一式兩份（一份就業服務站留存，乙份送中心彙整）

承辦人員簽章：                                主管簽章：

「多元就業開發方案」再就業服務流程

附表2

就業資訊

接待台

（有工作意願者）

進用人員

計畫結束前1個月

計畫終止

中途離職

再就業說明會

再就業問卷調查

會

（暫無工作意願者）

就業服務

綜合服務

推介成功或

自行就業

未成功推介

或

暫不進入職場

查詢就業機會及職訓資訊。

提供宣導品。

（1）現場徵才活動及就

業博覽會資訊。

（2）就業促進活動研

習、創業講座等活

動訊息。

鼓勵登錄原求職資料至「全國就業e網」。

自行就業。

個案就業服務員

辦理職業訓練券

職訓結訓追蹤

就業諮詢

推介參加職訓

就業促進研習活動

職訓諮詢

轉介社會福利機構

推介就業

列冊追蹤管理3個月，持續提供專案就業服務或後續輔導協助。「暫不進入職場者」，經確認並記錄後，則無需持續追蹤3個月。

針對已順利再就業人員列冊追蹤3個月，以了解穩定就業情形。

結案

（ ）年度多元就業開發方案進用人員再就業服務辦理情形調查表

附表3

公立就業服務機構名稱：                               統計期間：自   年   月   日至   年   月   日

一、服務對象

| 當年度人員進用/離職情形 | 政府部門 | 民間團體 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.當年度累計進用人數 |  |  |  |
| 2.當季離職人數 ※（3個月內離職人數） |  |  |  |
| 3.當年累計離職人數 |  |  |  |

※須有上工紀錄，錄取未報到者不計入，並對離職之進用人員列冊追蹤服務3個月。

二、調查參加多元就業開發方案進用人員離職後再就業需求情形

| 協調轄區用人單位辦理項目 |  | 政府部門 | 民間團體 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 說明會 | 1.辦理場次 ＊單位：場 |  |  |  |
|  | 2.參加數 |  |  |  |
| 問卷調查 | 1.調查數 |  |  |  |
|  | 2.回收數 |  |  |  |

附件4

※上表請依當季（3個月）辦理說明會與問卷調查次數（人數）填列。

※上表若有填報「0」或需要說明者，請於此處詳列說明：

三、針對上表問卷調查之處理方式

| 服務項目 | 政府部門 | 民間團體 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 職業訓練（轉介參加適性職訓等） |  |  |  |
| - 專案輔導（專案就業諮詢等） |  |  |  |
| - 就業服務 （提供現場徵才活動、就業促進研習活動等） |  |  |  |

四、後續處理結果及就業情形

| 1.輔導就業 | 1-1.累計已輔導就業人數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2.當年度累計穩定就業（3個月）人數 |  |  |  |
| 2.自行就業 | 2-1.累計已自行就業人數 |  |  |  |
|  | 2-2.當年度累計穩定就業（3個月）人數 |  |  |  |
| 3.累計自行創業人數 |  |  |  |  |
| 4.累計轉介社福機構人數 |  |  |  |  |
| 5.累計未成功推介人數 |  |  |  |  |
| 6.暫不進入一般職場人數 |  |  |  |  |
| 7.其他（原因： ） |  |  |  |  |
| - 上表第1-1項、第2-1項及第3至7項等各項累計數據總和應與當年度離職人數相同。 - 上表第1-2項及第2-2項以列冊追蹤管理3個月之處理結果及後續就業情形填列（含轉介職訓後推介就業情形追蹤）。 |  |  |  |  |

填表人                        業務主管                      機關首長

多元就業開發方案人員留用獎勵要點

中華民國94年5月31日

行政院勞工委員會勞職業字第0940501560號令發布

中華民國95年3月28日

行政院勞工委員會勞職業字第0950501407號令修正發布

中華民國95年9月6日

行政院勞工委員會勞職業字第0950506440號令修正發布

壹、目的

- 行政院勞工委員會（以下簡稱本會）為鼓勵執行「多元就業開發方案」核定計畫之民間團體，於計畫結束後持續僱用進用人員，增加就業機會，促進其就業，特訂定本要點。

貳、適用對象

- 本會「九十二年度多元就業開發方案－民間團體就業擴展計畫」及後續年度「多元就業開發方案」之民間團體用人單位（以下簡稱用人單位）。

參、資格條件

- 「多元就業開發方案」用人單位於年度計畫結束，並達成計畫留用人員比例規定滿半年後，如符合下列各款條件者，得申請本項獎勵金：

- 當年度計畫結束後三十日內，將留用人員名冊檢送本會職業訓練局所屬公立就業服務機構備查，並於六十日內完成僱用留用人員程序。

- 部分工時制留用者除外，僱用期間接續達六個月以上。

- 依勞動基準法或身心障礙者保護法之規定發給工資，且薪資不得低於計畫補助之工作津貼。

- 為受僱用勞工辦理參加勞工保險、就業保險、全民健康保險，並為投保單位。

- 為受僱用勞工依勞工退休金條例之規定按月提繳退休金，儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶。

- 僱用期間依實際僱用時間以三十日為一個月計算，其末月僱用時間逾二十日而未滿三十日者，以一個月計算。

- 申請獎勵金前，已依身心障礙者保護法及原住民族工作權保障法比例進用規定，足額進用身心障礙者及原住民或繳納差額補助費、代金。

肆、獎勵金請領及審核

- 多元就業開發方案用人單位符合前開資格條件者，於僱用留用人員接續達六個月之日起九十日內，得向原推介轄區之公立就業服務機構提出獎勵金之申請，前六個月之獎勵金額計算方式如下：依留用之全職工作人數計算，每一名發給獎勵金新臺幣三萬元整。

- 僱用期間逾六個月以上之部分，依實際留用人數按月核計，用人單位按季 (每滿三個月) 於每季之次月一日起九十日內提出申請，每一名合計最長補助一年。前六個月有留用事實，因故未能申領該期間獎勵金之用人單位，仍得申領僱用期間逾六個月以上部分之獎勵金。

- 申請應備文件：

    - 多元就業開發方案獎勵金申請書。

    - 僱用名冊、載明受僱者工作時數之薪資清冊。

    - 領據。

    - 勞工保險被保險人投保資料表。

    - 已提撥勞工退休金之相關證明文件。

    - 其他經本會規定之必要文件。

- 本項獎勵金由本會職業訓練局所屬公立就業服務機構逕予審查核發。

- 經費核撥及核銷：由本會職業訓練局採按季核撥，公立就業服務機構採就地審計方式檢附經費支出明細表辦理核銷。

伍、辦理單位

- 指導機關：行政院勞工委員會。

- 督導機關：行政院勞工委員會職業訓練局。

- 執行機關：行政院勞工委員會職業訓練局所屬公立就業服務機構。

陸、經費

- 由本會年度就業安定基金預算計畫項下支應。

- 本要點獎勵金之發給或停止得視本會經費額度調整，並公告之。

柒、查核

- 本會職業訓練局所屬公立就業服務機構於留用名單備查之日起每月前往用人單位訪視，查核留用人員是否依相關規定辦理，必要時得查對相關資料，用人單位不得規避、妨礙或拒絕。

- 本會職業訓練局得適時辦理業務查察。

捌、成果列報

- 本會職業訓練局所屬公立就業服務機構應將每季執行情形，於次月十日前送本會職業訓練局備查。

玖、其他事項

- 申請獎勵金相關書表、格式如附件。

- 受僱者受僱日期之起算，依該等人員之勞工保險資料予以認定。

- 受僱用之勞工實領薪資，以申領月份之平均值核計，並以薪資印領清冊為主，其他薪資核發佐證資料為輔。

- 專案經理人非屬經公立就業服務機構推介之進用人員，用人單位將其轉為計畫留用人員，各就業服務中心應不予備查，用人單位亦不得據以申領該名額之獎勵金。

- 受僱用之勞工與用人單位間如具僱傭關係，而以按件計酬方式給付薪資者，亦視為留用人員。

- 有下列情形之一者，不予發給獎勵金：

  - 用人單位於申請之日前二年內，有非法解僱勞工之情事。

  - 用人單位僱用同一勞工，於同一時期已領取政府機關其他之就業促進相關補助或津貼。

  - 違反本要點之規定者。

  - 用人單位有不實申領，經查屬實者。

  - 用人單位有規避、妨礙或拒絕本會職業訓練局或公立就業服務機構查核之情事。

- 用人單位有不實領取經本會職業訓練局或公立就業服務機構撤銷、廢止獎勵金給付時，應繳回已領取之獎勵金。如經本會職業訓練局或公立就業服務機構書面通知限期繳回，逾期仍未繳回者，依法移送強制執行，同時終止其執行中之多元就業開發方案計畫。

- 用人單位有前項經撤銷或廢止獎勵金之情形時，二年內不得再度申領。

附件一、申請書

附件二、僱用名冊

附件三、薪資印領清冊

附件四、領據

多 元 就 業 開 發 方 案 獎 勵 金 申 請 書

填表日期：　　年　　月　　日

| 申請單位名稱 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 營利事業登記證編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保險證號碼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 負責人 姓名 |  | 承辦人 姓名 |  |  |  | 電話 |  | 傳真 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |
| 員工 總人數 | 人 | 法定比例進用情形 | 應僱用 身心障礙者 |  |  | 人 | □已足額僱用 □未足額僱用 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □已依法足額繳交差額補助費□其他 |  |  |  |
|  |  |  | 應僱用 原住民 |  |  | 人 | □已足額僱用 □未足額僱用 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □已依法足額繳交代金 □其他 |  |  |  |
| 轉帳 帳戶 | 銀行 分行 |  |  | 代號 |  |  | 帳號 |  |  |  |
|  | 郵局 支局 |  |  | 局號 |  |  |  |  |  |  |
| 檢附文件 | - １、申請書 □２、僱用名冊 □３、領據 □４、薪資印領清冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請獎勵人數 | □１、一般身分 人 □２、負擔家計婦女 人 □３、中高齡者 人 □４、身心障礙者 人 □５、原住民 人 □６、生活扶助戶 人 □７、更生受保護人 人 |  |  |  |  |  |  |  | 合計： 人 |  |
| 申請金額 | 新台幣 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 切結簽章 | 本單位二年內無非法解僱勞工之情事，如有不實申請獎勵金或資料填寫不實之情事，除願歸還已領取之津貼款項外，並願負一切法律責任。特此切結為憑。 負責人簽章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 審核 | 審核意見：□符合申請條件 □不符合申請條件 審核機關： 承辦人員： 業務主管： 機關主管： 中 華 民 國 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | （申請金額及審核欄位請勿填寫） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（加蓋單位印信或圖記）

多 元 就 業 開 發 方 案 僱 用 名 冊

造冊單位名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　（請加蓋單位印信）

負責人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（簽名蓋章）

造冊日期：     年     月     日

| 編號 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  |  |  |
| 身分證號碼 |  |  |  |  |  |
| 出生年月日 |  |  |  |  |  |
| 轉換身分加保 日期 |  |  |  |  |  |
| 每週工作 時數 |  |  |  |  |  |
| 戶籍地址 及電話 |  |  |  |  |  |
| 是否在職 （離職日期） |  |  |  |  |  |
| 申請月份 |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

以上合計　　　人

備註：請於備註欄敘明受僱勞工之身分（一般身分、負擔家計婦女、中高齡者、身心障礙者、原住民、生活扶助戶）

年    月多元就業開發方案獎勵金薪資印領清冊

造冊單位名稱：                                        （請加蓋單位印信或圖記）

造冊日期：     年     月     日

| 編號 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  |  |  |
| 身分證號碼 |  |  |  |  |  |
| 工作部門 |  |  |  |  |  |
| 職稱 |  |  |  |  |  |
| 每週工作 時數/日數 |  |  |  |  |  |
| 本月工作 時數/日數 |  |  |  |  |  |
| 薪資 |  |  |  |  |  |
| 簽章 |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |
| 總計 | 新台幣 元整（請以國字大寫書寫） |  |  |  |  |

經辦簽章：              會計簽章：             單位負責人簽章：

領　　　據

茲領到                                            中心

年        月至  　 年　  　月之多元就業開發方案獎勵金款項計新台幣　                     　元整。

此據

單位名稱：　　　　　　　　　　　　（請加蓋單位印信或圖記）

負責人簽章：

統一編號：

單位地址：

電話：

金融機構：                銀行（             分行）

行庫代碼（電匯用七碼）：

存儲帳號：

帳戶名稱（限獎助單位）：

會計人員簽章：

出納人員簽章：

中華民國　  　　　年      　　  月　　            　　日

轉 帳 金 融 機 構 存 摺 影 本 浮 貼 處

| 全民健康保險保險費負擔金額表(三) ﹝公、民營事業、機構及有一定雇主之受雇者適用﹞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投保金額等級 | 月投保金額 | 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率30%﹞ |  |  |  |  |  | 投保單位負擔金額﹝負擔比率60%﹞ | 政府補助金額﹝補助比率10%﹞ |
|  |  | 費率調整應計保險費(5.17％) | 政府補助差額 | 費率調整實際自付保險費 (差額已補助) | 本人+１眷口 | 本人+２眷口 | 本人+３眷口 |  |  |
| 1 | 17,880 | 277 | 33 | 244 | 488 | 732 | 976 | 943 | 157 |
| 2 | 18,300 | 284 | 34 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 965 | 161 |
| 4 | 20,100 | 312 | 38 | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1060 | 177 |
| 7 | 22,800 | 354 | 43 | 311 | 622 | 933 | 1244 | 1202 | 200 |
| 9 | 25,200 | 391 | 47 | 344 | 688 | 1032 | 1376 | 1329 | 221 |
| 13 | 30,300 | 470 | 56 | 414 | 828 | 1242 | 1656 | 1598 | 266 |
| 16 | 34,800 | 540 | 65 | 475 | 950 | 1425 | 1900 | 1835 | 306 |
| 100年1月1日起實施 註:1.配合基本工資調整，第一級調整為17,880元。 2.99年4月1日起費率調整為5.17%，政府實施差額補助，投保金額40,100元(含)以下者，全額補助；42,000元至50,600元者，補助20％；53,000元(含)以上者，全額自付。 3.投保單位負擔金額含本人及平均眷屬人數0.7人，合計1.7人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 勞工保險普通事故保險費被保險人與投保單位分擔金額表 投保薪資 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1級 |  | 第2級 |  | 第4級 |  | 第7級 |  | 第9級 |  | 第13級 |  | 第16級 |  |
| 投保日數 | 17,880 |  | 18,300 |  | 20,100 |  | 22,800 |  | 25,200 |  | 30,300 |  | 34,800 |  |
|  | 勞工 | 單位 | 勞工 | 單位 | 勞工 | 單位 | 勞工 | 單位 | 勞工 | 單位 | 勞工 | 單位 | 勞工 | 單位 |
| 1 | 8 | 29 | 9 | 30 | 9 | 33 | 11 | 37 | 12 | 41 | 14 | 49 | 16 | 57 |
| 2 | 17 | 58 | 17 | 60 | 19 | 66 | 21 | 74 | 24 | 82 | 28 | 99 | 32 | 114 |
| 3 | 25 | 88 | 26 | 90 | 28 | 98 | 32 | 112 | 35 | 123 | 42 | 148 | 49 | 171 |
| 4 | 33 | 117 | 34 | 120 | 38 | 131 | 43 | 149 | 47 | 165 | 57 | 198 | 65 | 227 |
| 5 | 42 | 146 | 43 | 149 | 47 | 164 | 53 | 186 | 59 | 206 | 71 | 247 | 81 | 284 |
| 6 | 50 | 175 | 51 | 179 | 56 | 197 | 64 | 223 | 71 | 247 | 85 | 297 | 97 | 341 |
| 7 | 58 | 204 | 60 | 209 | 66 | 230 | 74 | 261 | 82 | 288 | 99 | 346 | 114 | 398 |
| 8 | 67 | 234 | 68 | 239 | 75 | 263 | 85 | 298 | 94 | 329 | 113 | 396 | 130 | 455 |
| 9 | 75 | 263 | 77 | 269 | 84 | 295 | 96 | 335 | 106 | 370 | 127 | 445 | 146 | 512 |
| 10 | 83 | 292 | 85 | 299 | 94 | 328 | 106 | 372 | 118 | 412 | 141 | 495 | 162 | 568 |
| 11 | 92 | 321 | 94 | 329 | 103 | 361 | 117 | 410 | 129 | 453 | 156 | 544 | 179 | 625 |
| 12 | 100 | 350 | 102 | 359 | 113 | 394 | 128 | 447 | 141 | 494 | 170 | 594 | 195 | 682 |
| 13 | 108 | 380 | 111 | 389 | 122 | 427 | 138 | 484 | 153 | 535 | 184 | 643 | 211 | 739 |
| 14 | 117 | 409 | 120 | 418 | 131 | 460 | 149 | 521 | 165 | 576 | 198 | 693 | 227 | 796 |
| 15 | 125 | 438 | 128 | 448 | 141 | 492 | 160 | 559 | 176 | 617 | 212 | 742 | 244 | 853 |
| 16 | 134 | 467 | 137 | 478 | 150 | 525 | 170 | 596 | 188 | 659 | 226 | 792 | 260 | 909 |
| 17 | 142 | 496 | 145 | 508 | 159 | 558 | 181 | 633 | 200 | 700 | 240 | 841 | 276 | 966 |
| 18 | 150 | 526 | 154 | 538 | 169 | 591 | 192 | 670 | 212 | 741 | 255 | 891 | 292 | 1,023 |
| 19 | 159 | 555 | 162 | 568 | 178 | 624 | 202 | 708 | 223 | 782 | 269 | 940 | 309 | 1,080 |
| 20 | 167 | 584 | 171 | 598 | 188 | 657 | 213 | 745 | 235 | 823 | 283 | 990 | 325 | 1,137 |
| 21 | 175 | 613 | 179 | 628 | 197 | 689 | 223 | 782 | 247 | 864 | 297 | 1,039 | 341 | 1,194 |
| 22 | 184 | 642 | 188 | 658 | 206 | 722 | 234 | 819 | 259 | 906 | 311 | 1,089 | 357 | 1,250 |
| 23 | 192 | 672 | 196 | 687 | 216 | 755 | 245 | 857 | 270 | 947 | 325 | 1,138 | 374 | 1,307 |
| 24 | 200 | 701 | 205 | 717 | 225 | 788 | 255 | 894 | 282 | 988 | 339 | 1,188 | 390 | 1,364 |
| 25 | 209 | 730 | 214 | 747 | 235 | 821 | 266 | 931 | 294 | 1,029 | 354 | 1,237 | 406 | 1,421 |
| 26 | 217 | 759 | 222 | 777 | 244 | 854 | 277 | 968 | 306 | 1,070 | 368 | 1,287 | 422 | 1,478 |
| 27 | 225 | 789 | 231 | 807 | 253 | 886 | 287 | 1,005 | 318 | 1,111 | 382 | 1,336 | 438 | 1,535 |
| 28 | 234 | 818 | 239 | 837 | 263 | 919 | 298 | 1,043 | 329 | 1,152 | 396 | 1,386 | 455 | 1,592 |
| 29 | 242 | 847 | 248 | 867 | 272 | 952 | 309 | 1,080 | 341 | 1,194 | 410 | 1,435 | 471 | 1,648 |
| 30 | 250 | 876 | 256 | 897 | 281 | 985 | 319 | 1,117 | 353 | 1,235 | 424 | 1,485 | 487 | 1,705 |
| 附註： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一)勞工保險條例第6條第1項第1款至第6款及第8條第1項第1款至第3款規定之被保險人，但不適用就業保險者，適用本表負擔保險費。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二)表列保險費金額係依現行勞工保險普通事故保險費率7%，按被保險人負擔20%，投保單位負擔70%之比例計算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三)有關被保險人與投保單位應負擔之勞工保險普通事故保險費及職業災害保險費詳細金額，請利用本局網站(www.bli.gov.tw) / 便民服務 / 保險費分擔表、薪資分級表及勞退月提繳工資分級表/一般單位保險費分擔金額表項下查詢，或利用/便民服務/保險費/給付金額試算/勞保、就保個人保險費試算項下查詢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表

1.依據勞工保險條例第13條第3項規定，職業災害保險費率分為行業別災害費率及上、下班災害費率2種，並自99年1月1日起施行。

2.職災保險費率＝行業別災害費率＋上、下班災害費率各業別費率如下：

| 行業分類 |  |  | 保險費率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大分類 | 編號 | 行業類別 | 行業別 費率％ （a） | 上下班 費率％ (b) | 職災費率％ (a)+(b) |
| 農、林、漁、牧業 | 一 | 農業及畜牧業 | 0.15 | 0.05 | 0.20 |
|  | 二 | 林業 | 1.09 | 0.05 | 1.14 |
|  | 三 | 伐木業 | 2.15 | 0.05 | 2.20 |
|  | 四 | 遠洋漁業及海面養殖業 | 1.17 | 0.05 | 1.22 |
|  | 五 | 其他漁業（遠洋漁業及海面養殖業除外） | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
| 礦業及土石採取業 | 六 | 煤礦業 | 2.94 | 0.05 | 2.99 |
|  | 七 | 石油、天然氣及地熱礦業 | 0.54 | 0.05 | 0.59 |
|  | 八 | 金屬礦業及非金屬礦業（鹽業除外） | 2.31 | 0.05 | 2.36 |
|  | 九 | 土石採取業 | 1.28 | 0.05 | 1.33 |
|  | 十 | 鹽業 | 0.11 | 0.05 | 0.16 |
| 製 造 業 | 一一 | 食品製造業 | 0.15 | 0.05 | 0.20 |
|  | 一二 | 飲料及菸草製造業 | 0.24 | 0.05 | 0.29 |
|  | 一三 | 紡紗業、織布業、印染整理業及其他紡織業 | 0.19 | 0.05 | 0.24 |
|  | 一四 | 不織布業及繩、纜、網、氈、毯製造業 | 0.23 | 0.05 | 0.28 |
|  | 一五 | 成衣、服飾品及其他紡織製品製造業 | 0.07 | 0.05 | 0.12 |
|  | 一六 | 皮革、毛皮及其製品製造業 | 0.14 | 0.05 | 0.19 |
|  | 一七 | 木竹製品、家具及裝設品製造業 | 0.45 | 0.05 | 0.50 |
|  | 一八 | 紙漿及造紙業 | 0.60 | 0.05 | 0.65 |
|  | 一九 | 紙製品製造業 | 0.35 | 0.05 | 0.40 |
|  | 二○ | 印刷及其輔助業 | 0.17 | 0.05 | 0.22 |
|  | 二一 | 化學材料、化學製品、石油及煤製品製造業 | 0.16 | 0.05 | 0.21 |
|  | 二二 | 橡膠、塑膠及其製品製造業 | 0.24 | 0.05 | 0.29 |
|  | 二三 | 陶瓷製品、耐火材料、石材製品及其他非金屬礦物製品製造業 | 0.42 | 0.05 | 0.47 |
|  | 二四 | 玻璃及其製品、水泥及其製品製造業 | 0.46 | 0.05 | 0.51 |
|  | 二五 | 鋼鐵基本工業 | 0.58 | 0.05 | 0.63 |
|  | 二六 | 鋁、銅、鎂及其他金屬基本工業 | 0.90 | 0.05 | 0.95 |
|  | 二七 | 金屬製品製造業（機械設備除外） | 0.43 | 0.05 | 0.48 |
|  | 二八 | 機械設備製造修配業 | 0.30 | 0.05 | 0.35 |
|  | 二九 | 電力機械器材及設備製造修配業、電腦通信及視聽電子產品製造業、電子零組件製造業 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
|  | 三○ | 運輸工具製造修配業 | 0.26 | 0.05 | 0.31 |
|  | 三一 | 精密、光學、醫療器材及鐘錶製造業 | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
|  | 三二 | 其他工業製品製造業（珠寶、貴金屬製品、拉鍊、鈕扣及未分類其他工業製品製造業除外） | 0.13 | 0.05 | 0.18 |
|  | 三三 | 珠寶、貴金屬製品、拉鍊、鈕扣及未分類其他工業製品製造業 | 0.11 | 0.05 | 0.16 |
| 水電燃氣業 | 三四 | 水電燃氣業 | 0.19 | 0.05 | 0.24 |
| 營造業 | 三五 | 土木工程業 | 0.35 | 0.05 | 0.40 |
|  | 三六 | 建築工程業 | 0.50 | 0.05 | 0.55 |
|  | 三七 | 機電、電信、電路及管道工程業 | 0.44 | 0.05 | 0.49 |
|  | 三八 | 建物裝修及裝潢業 | 0.50 | 0.05 | 0.55 |
|  | 三九 | 其他營造業 | 0.75 | 0.05 | 0.80 |
| 批發業及零售業 | 四○ | 批發業及零售業 | 0.12 | 0.05 | 0.17 |
| 住宿及餐飲業 | 四一 | 住宿及餐飲業 | 0.08 | 0.05 | 0.13 |
| 運輸、倉儲及通信業 | 四二 | 陸上運輸業 | 0.29 | 0.05 | 0.34 |
|  | 四三 | 水上運輸業 | 1.09 | 0.05 | 1.14 |
|  | 四四 | 航空運輸業 | 0.21 | 0.05 | 0.26 |
|  | 四五 | 旅行業、報關業、船務代理業 | 0.09 | 0.05 | 0.14 |
|  | 四六 | 倉儲業、運輸輔助業、儲配運輸物流業（旅行業、報關業、船務代理業除外） | 0.15 | 0.05 | 0.20 |
|  | 四七 | 電信業、郵政及快遞業 | 0.09 | 0.05 | 0.14 |
| 金融及保險業 | 四八 | 金融業、保險業 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| 不動產及租賃業 | 四九 | 不動產業 | 0.06 | 0.05 | 0.11 |
|  | 五○ | 租賃業 | 0.17 | 0.05 | 0.22 |
| 專業、科學及技術服務業 | 五一 | 法律及會計服務業、建築及工程技術服務業、專門設計服務業、電腦系統設計服務業、資料處理及資訊供應服務業、顧問服務業、廣告業、其他專業、科學及技術服務業 | 0.06 | 0.05 | 0.11 |
|  | 五二 | 研究發展服務業 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| 教育服務業 | 五三 | 教育服務業 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| 醫療保健及社會福利服務業 | 五四 | 醫療保健服務業、社會福利服務業 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| 文化、運動及休閒服務業 | 五五 | 出版業、電影業、廣播電視業、藝文及運動服務業、圖書館及檔案保存業、博物館、歷史遺址及類似機構、休閒服務業 | 0.06 | 0.05 | 0.11 |
| 其他服務業 | 五六 | 支援服務業 | 0.11 | 0.05 | 0.16 |
|  | 五七 | 環境衛生及污染防治服務業 | 0.31 | 0.05 | 0.36 |
|  | 五八 | 宗教、職業及類似組織 | 0.06 | 0.05 | 0.11 |
|  | 五九 | 維修服務業 | 0.15 | 0.05 | 0.20 |
|  | 六○ | 未分類其他服務業 | 0.07 | 0.05 | 0.12 |
| 公共行政業 | 六一 | 公共行政業 | 0.11 | 0.05 | 0.16 |

| 表號：承表 D E G H 勞工保險證號： 勞保局、健保局收件章 健保局 轄區分局 分局 詳填單位名稱、地址、電話。（惟如整份表僅申報參加健保或僅申報參加勞保，請參閱背面說明二）。 - 本表請填一式二份一併寄送健保局（台北分局轄區則請寄勞保局），每份均需加蓋單位及負責人、經辦人印章，並 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勞 工 保 險 加 保 申 報 表 全民健康保險第一、二、三類保險對象投保申報表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民國 年 月 日申報 全民健保投保單位代號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 營利事業統一編號 或非營利扣繳編號 ： 民國 年 月份第 號表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 國民身分證統一編號 （填寫外僑居留證或護照號碼者 請於最後一格註明性別） 出生年月日 (民前出生者請 加註「-」) 姓 名 被 保 險 人 相 關 眷 屬 健保專用欄位 投 保 單 位 填 寫 健保局填寫 核定生效 日 期 申 報 加 保 者 (打ˇ) 眷 屬 本 人 合於健保投保條件 國民身分證統一編號 （填寫外僑居留證或護照號碼者 請於最後一格註明性別） 出生年月日 (民前出生者請 加註「-」) （請打ˇ）（詳見說明六） 雇主自願加勞保 勞保月投保 薪資（元）、 全民健康保 險投保金額 （元） （詳見說明九、十） （詳見說明十一） 稱 謂 代 號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原 因 日 期 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健 保 局 勞 保 局 填 用 受 理 號 碼 人 數 名 勞保加保 健保受理 日期： 受 理 資料鍵錄 資料校對 70202-20-00001（合一）86.5.1×100=7,920 本 投保單位名稱： 地 址： 電 話： 單位 印章 負責人 印章 經辦人 印章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※辦理加保手續請參閱背面說明

局 啟

（請詳填收件單位名稱）

加保專用

此處請勿黏貼

郵票以利裝訂

請貼足郵資

掛號郵寄

投保單位

名　　稱

地　　址

電　　話

勞工保險

證    號

健保投保

單位代號

勞工保險局　　　　　　　　　　臺北市、臺北縣、基隆市　　　　　　　　臺北分局

（台北市羅斯福路一段四號）　　宜蘭縣、金馬地區

中央健康保險局北區分局　　　　桃園縣、新竹市、新竹縣　　　　　　　　北區分局

（中壢市中山東路三段五二五號）　　苗栗縣

中央健康保險局中區分局　　　　臺中市、臺中縣、南投縣　　　　　　　　中區分局

（臺中市市政北一路六六號）　　　彰化縣

中央健康保險局南區分局　　　　雲林縣、嘉義市、嘉義縣　　　　　　　　南區分局

（臺南市公園路九六號）　　　　臺南市、臺南縣

中央健康保險局高屏分局　　　　高雄市、高雄縣、屏東縣　　　　　　　　高屏分局

（高雄市三民區九如二路一五七號）　　澎湖縣

中央健康保險局東區分局　　　　花蓮縣、臺東縣　　　　　　　　　　　　東區分局

（花蓮市軒轅路三六號）

970 801 700 407 330 100

（郵寄單位及地址）　　　　　　（投保單位所在地）　　　　　　　（健保局轄區分局）

填表說明：

- 本表供勞工保險投保單位於所屬勞工到職、入會、到訓當日向勞

保局申報加保之用及全民健康保險第一類第二目至第五目被保險

人及政府機關、公私立學校參加勞工保險人員、第二類被保險人

、第三類第二目被保險人及其眷屬向健保局申報投保（轉入）時

填用，由投保單位填寫一式二份一併按投保單位所在地依右列地

址勾送勞保局或健保局各分局處理，並影印一份留存備查。

- 由於勞保及健保所依據之法令不同，如整份表上只列報眷屬參加

健保資料、只是健保被保險人非勞保被保險人者，請填用健保專

用表格，只是勞保被保險人非健保被保險人者，請填用勞保專用

表格，以免混淆。

三、勞工保險投保單位應於勞工到職、入會、到訓當日申報加保，其

勞工保險保險效力自本表送達之當日零時（郵寄以原寄郵局郵戳

為憑〕起加保生效，但投保單位非於勞工到職、入會、到訓之當

日申報加保者，其保險效力自申報之翌日起算。

- 已領取勞工保險老年給付，或年逾六十歲以往未曾參加勞工保險

但已領取公教人員保險養老給付或軍人保險退伍給付之退休人員

，再受僱工作自願參加職業災害保險者，請填用職業災害保險加

保申報表逕寄送勞保局辦理。

五、同時申報被保險人及相關眷屬加保、投保時，請分別填寫相關資

料於兩列；被保險人已加保，僅申報眷屬單獨投保全民健康保險

，亦需填寫被保險人資料。

六、因雇主非屬勞工保險條例強制投保對象，故投保單位同時申報雇

主參加勞工保險請在「雇主自願加勞保」欄打勾。

七、「表號」為全民健康保險專用欄位，請依下列說明勾選其中一項

（請打ˇ）：D–第一類第二目至第五目及政府機關、公私立學

校參加勞保人員及其眷屬的投保單位、E–專門職業及技術人員自

行執業者之被保險人及其眷屬的投保單位、G–第二類被保險人

及其眷屬的投保單位、H–第三類（農保除外）被保險人及其眷

屬的投保單位。

八、全民健康保險保險效力自合於投保條件之當日零時起生效。

九、全民健康保險被保險人之薪資較勞工保險「投保薪資分級表」最

高級為高者，仍應按「全民健康保險投資金額分級表」申報。

十、全民健康保險投保金額不得低於勞工保險之投保薪資。

十一、眷屬稱謂代號請依下列規定填寫：配偶—１、父母—２、子女—

３、祖父母—４、孫子女—５、外祖父母—６、外孫子女—７、曾

祖父母—８、外曾祖父母—９。

十二、「合於健保投保條件」及「原因」欄請詳列，如喪失被保險人

身分、新生嬰兒、結婚、收養、改變身分投保、更換所依附之

被保險人等。

十三、年滿二十歲二親等內直系血親卑親屬，合於健保投保條件僅限

下列原因，請依所列英文符號填寫：S－在學就讀且無職業、P－

受禁治產宣告尚未撤銷、Ａ－殘障而不能自某生活、Ｈ－罹患符合

全民健康保險法第三十六條所稱重大傷病且無職業、Ｇ－應屆畢業

自當學年度終了之日起一年內或服兵役退伍自退伍日起一年內且無

職業。

十四、合於健保投保條件原因為健保開辦前出國者請於「原因」欄內填寫

代號：Ｒ。

十五、請加蓋投保單位印章及負責人、經辦人印章。

十六、本表請以掛號郵寄（請將掛號執據貼於存底聯保存）或派人專送，

否則如有遺失，無從查考。

(請依貴單位所在地打ˇ)

:     :    :   :    :

表號：承表L

| 勞工保險證號： 全民健保投保單位代號 勞保局、健保局收件章 健保局 轄區分局 分局 詳填單位名稱、地址、電話。（惟如整份表僅申報健保退保、轉出或僅申報勞保，請參閱背面說明二）。 - 本表請填一式二份一併寄送健保局（台北分局轄區則請寄勞保局），每份均需加蓋單位及負責人、經辦人印章，並 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勞工保險退保申報表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民國 年 月 日申報 全民健康保險第一、二、三類保險對象退保申報表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 營利事業統一編號 或非營利扣繳編號 ： 民國 年 月份第 號表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 國民身分證統一編號 （填寫外僑居留證或護照號碼） 出生年月日 (民前出生者請 加註「-」) 姓 名 國民身分證統一編號 （填寫外僑居留證或護照號碼） 被 保 險 人 相 關 眷 屬 健 保 專 用 欄 位 投保單位填寫 健保局填寫 核定生效日期 退保（轉出）原因 發生日期 原 因 別 （打ˇ） 退 保 （ 轉 出 ） 原 因 申 報 退 保 者 (打ˇ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退保 轉出 眷 屬 本 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 年 月 日 受 理 號 碼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投保單位名稱： 地 址： 電 話： 單位 印章 負責人 印章 經辦人 印章 健 保 局 勞 保 局 填 用 人 數 名 勞保退保 健保受理 日期： 受 理 資料鍵錄 資料校對 ※辦理退保手續請參閱背面說明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

70202-20-00002（合一）86.5.1×100=8,160 本

局 啟

（請詳填收件單位名稱）

退保專用

此處請勿黏貼

郵票以利裝訂

請貼足郵資

掛號郵寄

投保單位

名　　稱

地　　址

電　　話

勞工保險

證    號

健保投保

單位代號

勞工保險局　　　　　　　　　　臺北市、臺北縣、基隆市　　　　　　　　臺北分局

（台北市羅斯福路一段四號）　　宜蘭縣、金馬地區

中央健康保險局北區分局　　　　桃園縣、新竹市、新竹縣　　　　　　　　北區分局

（中壢市中山東路三段五二五號）　　苗栗縣

中央健康保險局中區分局　　　　臺中市、臺中縣、南投縣　　　　　　　　中區分局

（臺中市市政北一路六六號）　　　彰化縣

中央健康保險局南區分局　　　　雲林縣、嘉義市、嘉義縣　　　　　　　　南區分局

（臺南市公園路九六號）　　　　臺南市、臺南縣

中央健康保險局高屏分局　　　　高雄市、高雄縣、屏東縣　　　　　　　　高屏分局

（高雄市三民區九如二路一五七號）　　澎湖縣

中央健康保險局東區分局　　　　花蓮縣、臺東縣　　　　　　　　　　　　東區分局

（花蓮市軒轅路三六號）

970 801 700 407 330 100

（郵寄單位及地址）　　　　　　（投保單位所在地）　　　　　　　（健保局轄區分局）

填表說明：

- 本表供勞工保險投保單位遇有被保險人（不含眷屬）離職、退會或結

訓應退保時向勞保局申報退保及全民健康保險投保單位向健保局申報

被保險人及其眷屬退保（轉出）時填用，由投保單位填寫一式二份一

併按投保單位所在地依右列地址勾送勞保局或健保局各分局處理，並

影印一份留存備查。

- 由於勞保及健保所依據之法令不同，如整份表上只列報眷屬退保（轉

出）健保資料、只是健保被保險人非勞保被保險人者，請填用健保專

用表格，只是勞保被保險人非健保被保險人者，請填用勞保專用表格

，以免混淆。

- 勞工保險投保單位應於勞工離職、退會、結訓當日申報退保及其保險

效力自本表送達之當日二十四時停止。（郵寄以原寄郵局郵戳為憑）

- 職業工會、漁會會員，若已受僱於一定雇主，應由其受僱之投保單位

辦理參加勞工保險及全民健康保險，原由職業工會、漁會加保部分應

請由工會、漁會辦理退保。

- 已依照勞工保險條例第八條規定參加勞工保險之自願投保單位所僱員

工或雇主，除非離職或不在從事勞動，否則不得申報退保。

- 全民健康保險之保險效力，自退保原因發生之當日二十四時停止。

- 全民健康保險退保（轉出）原因請依下列規定詳細填寫，並於原因別

欄勾選「退保」或「轉出」：

- 退保僅限下列原因，請依所列英文符號填寫：M-死亡、O-軍人、

軍中聘僱人員、I-監所受刑處分二個月以上、E-失蹤滿六個月、U

-喪失全民健康保險法第十條資格者。

- 「轉出」：指第一類被保險人離職、退休、歇業等；第二類被保險

人退會；第三類被保險人喪失資格；各類保險對象轉換為其他類保

險對象；眷屬終止收養關係、離婚、年滿二十歲未具或喪失續保資

格等。

- 被保險人退保（轉出）時，其眷屬應隨同退保（轉出），不必填寫眷

屬資料；被保險人仍繼續加保，僅申報眷屬單獨退保（轉出），應填

寫被保險人資料。

- 全民健康保險保險對象因轉換投保單位或改變投保身分辦理退保（轉

出）手續時，原投保單位應影印本表一份，交保險對象持往新投保單

辦理位投保（轉入）手續。

- 請加蓋投保單位印章及負責人、經辦人印章。

十一、本表請以掛號郵寄（請將掛號執據貼於存底聯保存）或派人專送，

否則如有遺失，無從查考。

：

：

：

：

：

（請依貴單位所在地打ˇ）

1.係指依人民團體法立案之社會團體、職業團體、依民法設立之財團法人及依合作社法、儲蓄互助法及工會法設立之合作社、儲蓄互助社及工會。